## 93.03
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：93年3月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅9戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
工 |  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 已售罄交屋進住.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 1002 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅8戶店舖3戶繼續配標售中.
|  |  | 兆連新村 | 市 府 | 107 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.06 | 91.10 | 92.01 | 60186 | 國宅已售罄,店舖2戶繼續標售.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅38戶繼續配售(租)中,另有263戶出租國宅.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅29戶店鋪2戶繼續配標售(租)中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.11 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅94戶繼續配售(租)作業中.店舖1戶辦理公告標售作業中
配 |  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | 國宅46戶店舖8戶繼續配標售(租)中
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售 |  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 田心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅15戶店舖103戶(出租1戶)繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1356戶(出租10戶)店舖7戶(出租1戶)繼續配標售.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：93年3月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備 註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅已售罄,店鋪15戶繼續辦理標售.
完 |  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.1 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅441戶(出租5戶)配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖26戶繼續辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 68785 | 國宅104戶台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖12戶繼續辦理標售.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 國宅145戶(出租196戶)繼續銷售,店舖21戶繼續辦理標售.
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅317戶(出租8戶)，店住25(出租1戶)繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
工 | 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅667戶店舖84戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | 91.09 | 92.04 | 92.06 | 79559 | 國宅410戶,店舖166戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04
|  |  | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 | 92.08 |  | 93.03 | 74717 | 國宅1064戶繼續配售,店舖192戶標售底價尚未核定.
|  |  | 大林新村 | 市 府 | 1964 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅961戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另48戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖92戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅35戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 國宅4戶繼續配售中.
配 |  |  | 長榮新城(富台等四村) | 市 府 | 1222 | 11-14 | 87.07 | 92.03 | 92.02 |  | 92.09 | 71046 | 國宅625戶,店舖132戶繼續辦理配標售.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅151戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | 91.04 | 100327 | 國宅110戶,店舖14戶繼續配標售中.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖5戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.06 | 91.02 |  | 87000 | 國宅13戶繼續配售中,另店舖1戶已辦理公告標售,惟無人投標.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
售 |  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 已售罄.
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：93年3月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅4戶，店舖2戶辦理配（標）售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅60戶繼續辦理配售中，店舖1戶辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅56戶繼續配售作業中,店舖尚未辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅2戶繼續辦理配售中.
|  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖45戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 已售罄.
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | 101358 | 國宅4戶店舖1戶,繼續配標售.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已配售予原眷戶,尚有282戶國宅繼續配售,另店舖4戶繼續標售.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | 91.09 | 77543
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | 92.07 | 101730
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 170 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅58戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1974 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅962戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工 |  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅175戶繼續配售中,店舖標售完畢.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | 91.04 | 79694 | 國宅10戶店舖4戶,繼續配標售中.
|  |  | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 925 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | 92.08 | 85488 | 國宅878戶繼續配售,店舖9戶標售底價未核定.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 779 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | 92.09 | 79989 | 國宅167戶繼續配售,店舖8戶標售底價已核定.
|  |  | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | 92.09 | 77211 | 國宅94戶繼續配售,店舖10戶繼續標售.
|  |  | 自立新村 | 縣 府 | 甲2315 | 14 | 86.07 | 92.02 | 92.01 | 92.05 | 92.08 | 79263 | 國宅629戶繼續配售,店舖14戶標售底價未核定.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | 92.08 | 71457 | 國宅36戶繼續配售,店舖2戶標售底價已核定.
|  |  | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | 92.03 | 77050 | 國宅382戶繼續配售,店舖6戶標售底價未核定.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
配 |  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租店舖2戶.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅11戶.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租8戶.
售 | 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：93年3月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅79戶店舖140戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 已售罄交屋進住.
|  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅180戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | 86.06 | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅42戶店舖2戶繼續配標售中.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅153戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅70戶店舖15戶繼續配標售中.
工 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖15戶繼續辦理標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅329戶繼續配售中，店舖3戶繼續標售.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅已售罄，店鋪3戶繼續標售.
配 |  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖除4戶租予鵬管處外,均標售完畢.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖13戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅111戶繼續配售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅183戶(出租4戶)店舖2戶繼續配標售中.
售 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
|  | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | --- | 89758 | 分戶售價已核定.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅36戶店舖4戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅147戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅26戶店舖3戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 93.06
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：93年6月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅8戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
工 |  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 已售罄交屋進住.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 1002 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅8戶店舖3戶繼續配標售中.
|  |  | 兆連新村 | 市 府 | 107 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.06 | 91.10 | 92.01 | 60186 | 國宅已售罄,店舖1戶繼續標售.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅33戶繼續配售(租)中,另有261戶出租國宅.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅21戶店鋪1戶繼續配標售中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.11 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅37戶繼續配售(租)作業中.另有150戶出租國宅
配 |  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | A區店舖8戶繼續配標售中.B國宅40戶繼續配售.另有1戶出租國宅.
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售 |  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 田心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅5戶店舖103戶(扣除出租1戶)繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1347戶(扣除出租10戶)店舖7戶(扣除出租1戶)繼續配標售.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：93年6月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備 註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅已售罄,店鋪15戶繼續辦理標售.
完 |  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.1 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅437戶(扣除出租5戶)配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖26戶繼續辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 68785 | 國宅104戶台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖12戶繼續辦理標售.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 國宅145戶(扣除出租196戶)繼續銷售,店舖21戶繼續辦理標售.
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅317戶(出租8戶)，店住25(出租1戶)繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
工 | 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅659戶店舖84戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | 91.09 | 92.04 | 92.06 | 79559 | 國宅410戶,店舖166戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04
|  |  | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 | 92.08 |  | 93.03 | 74717 | 國宅731戶繼續配售,店舖192戶標售底價尚未核定.
|  |  | 大林新村 | 市 府 | 1964 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅958戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另48戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖92戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅35戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 已售罄交屋進住.
配 |  |  | 長榮新城(富台等四村) | 市 府 | 1222 | 11-14 | 87.07 | 92.03 | 92.02 |  | 92.09 | 71046 | 國宅623戶,店舖132戶繼續辦理配標售.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅151戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | 91.04 | 100327 | 國宅110戶,店舖14戶繼續配標售中.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖4戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.06 | 91.02 |  | 87000 | 已售罄.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
售 |  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 已售罄.
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：93年6月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅已售磬，店舖1戶繼續配（標）售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅32戶繼續辦理配售中，店舖1戶辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅28戶繼續配售作業中,店舖4戶辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅2戶繼續辦理配售中.
|  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖45戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 已售罄.
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | 101358 | 國宅已售磬.店舖1戶,繼續配標售.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已配售予原眷戶,尚有253戶國宅繼續配售,另店舖4戶繼續標售.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | 91.09 | 77543
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | 92.07 | 101730
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 170 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅51戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1974 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅954戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工 |  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅173戶繼續配售中.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | 91.04 | 79694 | 國宅10戶店舖4戶,繼續配標售中.
|  |  | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 925 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | 92.08 | 85488 | 國宅568戶繼續配售,店舖9戶標售底價未核定.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 779 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | 92.09 | 79989 | 國宅25戶繼續配售,店舖8戶繼續標售.
|  |  | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | 92.09 | 77211 | 國宅94戶繼續配售,店舖10戶繼續標售.
|  |  | 自立新村 | 縣 府 | 甲2315 | 14 | 86.07 | 92.02 | 92.01 | 92.05 | 92.08 | 79263 | 國宅381戶繼續配售,店舖14戶標售底價已核定.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | 92.08 | 71457 | 國宅5戶繼續配售,店舖2戶標售底價已核定.
|  |  | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | 92.03 | 77050 | 國宅301戶繼續配售,店舖6戶標售底價未核定.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
配 |  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶辦理標售作業中.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租店舖2戶.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅11戶.另店舖4戶辦理標售作業中.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租8戶.
售 | 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：93年6月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅79戶店舖140戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 已售罄交屋進住.
|  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅180戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | 86.06 | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅38戶店舖2戶繼續配標售中.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅146戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅49戶店舖15戶繼續配標售中.
工 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖15戶繼續辦理標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅已售罄，店舖3戶繼續標售.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅已售罄，店鋪1戶繼續標售.
配 |  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖除4戶租予鵬管處外,均標售完畢.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 已售罄.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖4戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅111戶繼續配售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅96戶(扣除出租4戶)店舖2戶繼續配標售中.
售 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
|  | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | --- | 89758 | 國宅242戶配售中,店舖13戶標售底價未核定.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅33戶店舖4戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅145戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅24戶店舖3戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 93.09
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：93年9月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅6戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
工 |  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 已售罄交屋進住.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 1002 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅8戶店舖3戶繼續配標售中.
|  |  | 兆連新村 | 市 府 | 107 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.06 | 91.10 | 92.01 | 60186 | 已售罄交屋進住.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅293戶繼續配售中.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅16戶店鋪1戶繼續配標售中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.11 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅12戶繼續配售(租)作業中.另有150戶出租國宅
配 |  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | A區店舖8戶繼續配標售中.B區國宅40戶繼續配售.另有1戶出租國宅.CD區均已售罄交屋進住.
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售 |  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖19戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 田心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅已售罄,店舖100戶(已扣除出租1戶)繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1306戶(已扣除出租9戶)店舖7戶(已扣除出租1戶)繼續配標售.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：93年9月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備 註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅已售罄,店鋪15戶繼續辦理標售.
完 |  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.1 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅432戶(已扣除出租10戶)配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖26戶繼續辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 68785 | 國宅103戶台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖12戶繼續辦理標售.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 國宅144戶(已扣除出租197戶)繼續銷售,店舖21戶繼續辦理標售.
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅44戶(出租8戶)，店住24(出租1戶)繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
工 | 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅653戶店舖84戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | 91.09 | 92.04 | 92.06 | 79559 | 國宅407戶,店舖166戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04
|  |  | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 | 92.08 |  | 93.03 | 74717 | 國宅221戶繼續配售,店舖192戶標售底價尚未核定.
|  |  | 大林新村 | 市 府 | 1964 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅958戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另48戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖92戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅35戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 已售罄交屋進住.
配 |  |  | 長榮新城(富台等四村) | 市 府 | 1222 | 11-14 | 87.07 | 92.03 | 92.02 |  | 92.09 | 71046 | 國宅623戶,店舖132戶繼續辦理配標售.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅151戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | 91.04 | 100327 | 國宅110戶,店舖14戶繼續配標售中.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖2戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.06 | 91.02 |  | 87000 | 已售罄.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
售 |  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 已售罄.
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：93年9月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅已售罄，店舖1戶繼續配（標）售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅已售罄，店舖1戶辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅12戶繼續配售作業中,店舖4戶辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅1戶繼續辦理配售中.
|  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖45戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 已售罄.
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | 101358 | 國宅已售磬.店舖1戶,繼續配標售.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已配售予原眷戶,尚有170戶國宅繼續配售,另店舖已售罄.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | 91.09 | 77543
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | 92.07 | 101730
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 170 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅43戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1974 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅953戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工 |  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅42戶繼續配售中.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | 91.04 | 79694 | 國宅10戶店舖4戶,繼續配標售中.
|  |  | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 925 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | 92.08 | 85488 | 國宅417戶繼續配售,店舖9戶標售底價已核定.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 779 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | 92.09 | 79989 | 國宅20戶繼續配售,店舖8戶繼續標售.
|  |  | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | 92.09 | 77211 | 國宅64戶繼續配售,店舖10戶繼續標售.
|  |  | 自立新村 | 縣 府 | 甲2315 | 14 | 86.07 | 92.02 | 92.01 | 92.05 | 92.08 | 79263 | 國宅368戶繼續配售,店舖14戶標售底價已核定.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | 92.08 | 71457 | 國宅5戶繼續配售,店舖2戶標售底價已核定.
|  |  | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | 92.03 | 77050 | 國宅298戶繼續配售,店舖6戶標售底價已核定.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
配 |  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶辦理標售作業中.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖28戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,已出租國宅1戶.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅11戶.另店舖4戶辦理標售作業中.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖8戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
售 | 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：93年9月30日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅79戶店舖140戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 已售罄交屋進住.
|  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅160戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | 86.06 | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅34戶店舖2戶租予縣府農業局.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅127戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅34戶店舖15戶繼續配標售中.
工 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖15戶繼續辦理標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅店舖已售罄.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅已售罄，店鋪1戶繼續標售.
配 |  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖除4戶租予鵬管處外,均標售完畢.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 已售罄.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖3戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅108戶繼續配售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅8戶(已扣除出租4戶)店舖2戶繼續配標售中.
售 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
|  | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | --- |  | 國宅242戶配售中,店舖13戶標售底價未核定.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅24戶店舖4戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅145戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅24戶店舖3戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 93.12
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：93年12月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅1戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
工 |  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 已售罄交屋進住.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 1002 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅5戶店舖1戶繼續配標售中.
|  |  | 兆連新村 | 市 府 | 107 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.06 | 91.10 | 92.01 | 60186 | 已售罄交屋進住.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅292戶繼續配售中.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅13戶店鋪1戶繼續配標售中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.11 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅9戶繼續配售(租)作業中.另有124戶出租國宅
配 |  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | A區店舖4戶繼續配標售中.B區國宅38戶繼續配售.另有1戶出租國宅.CD區均已售罄交屋進住.
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售 |  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖19戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 田心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅56戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅已售罄,店舖100戶(已扣除出租1戶)繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1261戶(已扣除出租9戶)店舖7戶(已扣除出租1戶)繼續配標售.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：93年12月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備 註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅已售罄,店鋪15戶繼續辦理標售.
完 |  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.1 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅432戶(已扣除出租10戶)配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖26戶繼續辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 68785 | 國宅103戶台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖12戶繼續辦理標售.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 國宅144戶(已扣除出租197戶)繼續銷售,店舖21戶繼續辦理標售.
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅41戶(已扣除出租8戶)，店住24(已扣除出租1戶)繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
工 | 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅639戶店舖84戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | 91.09 | 92.04 | 92.06 | 79559 | 國宅408戶,店舖166戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04
|  |  | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 | 92.08 |  | 93.03 | 74717 | 國宅771戶繼續配售,店舖192戶繼續配標售中.
|  |  | 大林新村 | 市 府 | 1964 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅929戶(其中554戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另56戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖88戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅30戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 已售罄交屋進住.
配 |  |  | 長榮新城(富台等四村) | 市 府 | 1222 | 11-14 | 87.07 | 92.03 | 92.02 |  | 92.09 | 71046 | 國宅618戶,店舖90戶繼續辦理配標售.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅151戶(144戶遭法院查封,7戶繼續配售中).
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | 91.04 | 100327 | 國宅102戶,店舖5戶繼續配標售中.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 已售磬.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.06 | 91.02 |  | 87000 | 已售罄.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
售 |  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 已售罄.
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：93年12月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅已售罄，店舖1戶繼續配（標）售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅已售罄，店舖1戶辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 店舖4戶辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅1戶繼續辦理配售中.
|  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖34戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
完 |  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 已售罄.
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | 101358 | 國宅已售磬.店舖1戶,繼續配標售.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已配售予原眷戶,尚有110戶國宅繼續配售,另店舖已售罄.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | 91.09 | 77543
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | 92.07 | 101730
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 170 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅38戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1974 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅952戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工 |  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅5戶繼續配售中.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | 91.04 | 79694 | 國宅10戶店舖4戶,繼續配標售中.
|  |  | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 925 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | 92.08 | 85488 | 國宅371戶繼續配售,店舖9戶標售底價已核定.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 779 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | 92.09 | 79989 | 國宅5戶繼續配售,店舖8戶繼續標售.
|  |  | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | 92.09 | 77211 | 國宅64戶繼續配售.
|  |  | 自立新村 | 縣 府 | 甲2315 | 14 | 86.07 | 92.02 | 92.01 | 92.05 | 92.08 | 79263 | 國宅351戶繼續配售,店舖14戶標售底價已核定.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | 92.08 | 71457 | 國宅5戶繼續配售,店舖2戶標售底價已核定.
|  |  | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | 92.03 | 77050 | 國宅298戶繼續配售,店舖6戶標售底價已核定.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
配 |  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶辦理標售作業中.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖28戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,已出租國宅1戶,店舖2戶.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅11戶.另店舖10戶繼續標售.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租8戶.
售 | 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：93年12月31日 | [12 empty] | 單位：元
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅72戶店舖140戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 已售罄交屋進住.
|  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅139戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | 86.06 | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅29戶店舖2戶租予縣府農業局.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅115戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅19戶店舖8戶繼續配標售中.
工 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖15戶繼續辦理標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅店舖已售罄.(1戶尚未交屋)
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅店鋪已售罄.
配 |  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖除4戶租予鵬管處外,均標售完畢.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 已售罄.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖已售罄繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅108戶繼續配售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 店舖1戶繼續配標售中,國宅除4 戶租予屏東縣政府環保局外已售罄.
售 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
|  | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | 93.05 | 67533 | 國宅242戶售價重新核定作業中,店舖13戶標售底價未核定.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅10戶店舖3戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅86戶,店舖9戶繼續辦理配標售中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅20戶店舖3戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.