## 91.3
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：91年3月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 | 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
|  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅49戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 國宅售罄進住,店舖標售完畢
|  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 國宅25戶店舖1戶繼續配標售中.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 997 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅9戶店舖3戶繼續配標售中.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅137戶繼續配售(租)中.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅470戶店鋪14戶配標售(租)中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.08 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅560戶繼續配售(租)作業中.店舖28戶辦理公告標售作業中
|  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | 國宅369戶店舖8戶繼續配標售(租)中
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
|  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 田心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅29戶店舖110戶繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1427戶店舖8戶繼續配標售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：91年3月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備 註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅1戶繼續配售,店鋪15戶準備標售中.
|  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.09 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅449戶,店舖26戶尚未辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 67297 | 已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府洽空軍總部辦理原眷戶配售作業.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 配合停車場改建及九二一修繕工程，辦理計價作業.
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅689戶，店住28戶繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
| 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
|  | 安平區 | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅41戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 國宅19戶繼續配售中.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅290戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | --- | 100327
|  | 南 區 | 大林新村 | 市 府 | 1962 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅1310戶(其中364戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍)店舖106戶辦理標售.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖6戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 國宅已售罄,店舖32戶繼續標售中
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅92戶，店舖10戶辦理配(標)售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅298戶繼續辦理配售中，店舖7戶底價未核定。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖底價尚未核定.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅44戶繼續辦理配售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：91年3月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖59戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
|  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 國宅7戶繼續辦理配售中。
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | --- | 建築工程缺失改善中.
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 169 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅78戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1971 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅1473戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
|  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅197戶繼續配售中,店舖標售完畢.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | --- | 79694 | 90.12.3核定售價
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 777 | 14 | 86.08 | 89.05 | --- | 89.09 | --- | --- | 完工驗收中.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
|  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶繼續標售.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖30戶繼續配標售.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅20戶店舖10戶(其中6戶出租予地政司測量總隊)繼續出標售
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶縣府繼續辦理標售作業中.
| 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅80戶店舖146戶繼續出標售（其中一戶租予一銀）.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：91年3月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅285戶辦理配售中，店鋪已售罄.
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | --- | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅72戶店舖2戶繼續配標售中.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅154戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅144戶店舖19戶繼續配標售
| 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶繼續標售.
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖16戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅634戶繼續配售中，店舖10戶繼續標售.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅414戶繼續辦理配售，店鋪25戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中（其中4戶租予鵬管處）.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 國宅已售罄,店舖10戶標售中.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅116戶店舖8戶繼續配標售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅197戶店舖20戶繼續配標售中.
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅47戶店舖4戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅26戶店舖4戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續四完）
資料截止日期：91年3月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計售價
| 基隆市 | 仁愛區 | 兆連新村 | 市 府 | 106 | 14 | 88.10 | 91.06 | --- | 91.10 | --- | --- | 88.8.26重新發包施工.
| 台南市 | 南 區 | 大道新村 | 市 府 | 2402 | 11-13 | 86.04 | 91.12 | --- | 92.04 | --- | --- | 正施工中.
施 | 台北縣 | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.6 | 91.02 |  | 87000 | 已核定售價.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | --- | 90.12 | --- | --- | 正施工中.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | --- | 91.04 | --- | --- | 正施工中.
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | --- | 90.07 | --- | --- | 正施工中.
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | --- | 90.07 | --- | --- | 正施工中.
工 | 桃園縣 | 龜山鄉 | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 924 | 14 | 86.12 | 90.03 | --- | 90.07 | --- | --- | 正施工中.
|  | 楊梅鎮 | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | --- | 90.11 | --- | --- | 正施工中.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | --- | 90.09 | --- | --- | 正施工中.
|  | 中壢市 | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | --- | 90.09 | --- | --- | 正施工中.
中 |  | 中壢市 | 自立新村 | 縣 府 | 甲2313 | 14 | 86.07 | 90.05 | --- | 90.09 | --- | --- | 正施工中.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 文化國宅二期 | 營建署 | 220 | 5 | [6 empty] | 已發包準備開工作業中.
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | --- | 90.12 | --- | --- | 正施工中.
＊T5-88.3
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 91.6
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：91年6月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 | 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
|  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅46戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 國宅13戶店舖1戶繼續配標售中.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 997 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅9戶店舖3戶繼續配標售中.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅158戶繼續配售(租)中.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅453戶店鋪13戶繼續配標售(租)中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.08 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅508戶繼續配售(租)作業中.店舖25戶辦理公告標售作業中
|  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | 國宅366戶店舖8戶繼續配標售(租)中
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
|  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 田心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅28戶店舖110戶繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1420戶店舖8戶繼續配標售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：91年6月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅1戶繼續配售,店鋪15戶準備標售中.
|  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.09 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅449戶,店舖26戶尚未辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 67297 | 已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府洽空軍總部辦理原眷戶配售作業.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 於91.3.29公告出售國宅66戶,店舖尚未標售,另中山醫學大學預定承租187戶(91.9.15起)
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅689戶，店住28戶繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
| 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
|  | 安平區 | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅41戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 國宅15戶繼續配售中.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅290戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | --- | 100327
|  | 南 區 | 大林新村 | 市 府 | 1962 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅1308戶(其中364戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍)店舖101戶辦理標售,另1戶店舖出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍管理中心.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖6戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 國宅已售罄,店舖32戶繼續標售中
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅92戶，店舖6戶辦理配(標)售中
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅298戶繼續辦理配售中，店舖7戶尚未辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅44戶繼續辦理配售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：91年6月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖58戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
|  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 國宅7戶繼續辦理配售中。
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | --- | 建築工程缺失改善中,尚未核定售價
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 169 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅78戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1971 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅1473戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
|  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅197戶繼續配售中,店舖標售完畢.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | --- | 79694 | 國宅35戶繼續配售中.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 777 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | --- | --- | 完工驗收中.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
|  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶繼續標售.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖30戶繼續配標售.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶店舖10戶(其中6戶出租予地政司測量總隊)繼續出標售.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶縣府繼續辦理標售作業中.
| 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅80戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 國宅已售罄,店舖1戶已標售修繕中.
|  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅285戶辦理配售中，店鋪已售罄.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：91年6月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | --- | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅64戶店舖2戶繼續配標售中.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅154戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅144戶店舖19戶繼續配標售
| 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶繼續標售(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖16戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅634戶繼續配售中，店舖10戶繼續標售.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅414戶繼續辦理配售，店鋪28戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中（其中4戶租予鵬管處）.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 國宅已售罄,店舖10戶標售中.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅115戶店舖8戶繼續配標售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅195戶店舖13戶繼續配標售中.
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅47戶店舖4戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅26戶店舖4戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續四完）
資料截止日期：91年6月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
施工中 | 基隆市 | 仁愛區 | 兆連新村 | 市 府 | 106 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.05 | 91.10 | --- | --- | 88.8.26重新發包施工.
| 台南市 | 南 區 | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | --- | 92.04 | --- | --- | 正施工中.
|  |  | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 |  |  |  |  | 正施工中.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04
| 台北縣 | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.6 | 91.02 |  | 87000 | 國宅121戶繼續配售中,另店舖6戶底價尚未核定.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已核定售價.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | --- | 77543 | 已核定售價.
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354 | 已核定售價.
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | --- | 101730 | 已核定售價.
| 桃園縣 | 龜山鄉 | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 924 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | --- | --- | 正施工中.
|  | 楊梅鎮 | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | --- | --- | 正施工中.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | --- | ---
|  | 中壢市 | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | --- | --- | 正施工中.
|  | 中壢市 | 自立新村 | 縣 府 | 甲2313 | 14 | 86.07 | 90.05 | --- | 90.09 | --- | --- | 正施工中.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 文化國宅二期 | 營建署 | 220 | 5 | [6 empty] | 已發包準備開工作業中.
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | --- | --- | 計價中.
＊T5-88.3
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 91.9
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：91年9月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 | 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
|  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅43戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 國宅8戶店舖1戶繼續配標售中.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 997 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅9戶店舖3戶繼續配標售中.
|  |  | 兆連新村 | 市 府 | 106 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.06 | 91.10 | --- | --- | 完工
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅84戶繼續配售(租)中.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅363戶店鋪13戶繼續配標售(租)中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.08 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅481戶繼續配售(租)作業中.店舖17戶辦理公告標售作業中
|  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | 國宅363戶店舖8戶繼續配標售(租)中
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
|  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 文心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅25戶店舖110戶繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1412戶店舖8戶繼續配標售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：91年9月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅1戶繼續配售,店鋪15戶準備標售中.
|  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.09 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅448戶繼續配售,店舖26戶尚未辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 67297 | 已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府洽空軍總部辦理原眷戶配售作業.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 於91.3.29公告出售國宅66戶,店舖尚未標售,中山醫學大學承租187戶(91.9.15起)
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅689戶，店住28戶繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
| 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | 91.09 | 92.04 | --- | --- | 完工.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04 |  |  |  | 完工.
|  | 安平區 | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅40戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 國宅11戶繼續配售中.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅290戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | 91.04 | 100327 | 國宅115戶,店舖17戶繼續配標售中.
|  | 南 區 | 大林新村 | 市 府 | 1962 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅1308戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍),另1戶出租予單親家庭,店舖95戶辦理標售,另2戶店舖分別出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍管理中心及台南市政府社會局.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖6戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.06 | 91.02 |  | 87000 | 國宅102戶繼續配售中,另店舖6戶底價尚未核定.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 國宅26戶配售中,店舖6戶繼續標售中
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅62戶，店舖6戶辦理配（標）售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅273戶繼續辦理配售中，店舖5戶辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅44戶繼續辦理配售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：91年9月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖58戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
|  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 國宅2戶繼續辦理配售中。
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | --- | 建築工程缺失改善中,尚未核定售價
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已核定售價.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | --- | 77543 | 已核定售價.
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354 | 已核定售價.
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | --- | 101730 | 已核定售價.
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 169 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅76戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1971 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅1473戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
|  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅197戶繼續配售中,店舖標售完畢.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | --- | 79694 | 國宅32戶店舖4戶,繼續配標售中.
|  |  | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 924 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | --- | --- | 完工.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 777 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | --- | 79989 | 91.9.30配售原眷戶138戶.
|  |  | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | --- | --- | 完工.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | --- | 71457 | 91.8.1配售52戶
|  |  | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | --- | --- | 計算售價中.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
|  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶繼續標售.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖30戶繼續配標售.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶店舖10戶(其中6戶出租予地政司測量總隊)繼續出標售.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶縣府繼續辦理標售作業中.
| 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅80戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
| 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：91年9月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅282戶辦理配售中，店鋪已售罄.
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | --- | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅58戶店舖2戶繼續配標售中.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅154戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅144戶店舖19戶繼續配標售
| 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶繼續標售(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖16戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅634戶配售中，店舖6戶繼續標售.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅414戶配售中，店鋪25戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中（其中4戶租予鵬管處）.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 國宅已售罄,店舖10戶標售中.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅114戶店舖7戶繼續配標售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅185戶店舖11戶繼續配標售中(4戶租予屏東縣政府環保局).
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
|  | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | --- | --- | 計價中.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅46戶店舖4戶繼續配標售中.
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅26戶店舖4戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續四完）
資料截止日期：91年9月30日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計售價
施工中 | 台南市 | 南 區 | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 |  |  |  |  | 正施工中.
| 桃園縣 | 中壢市 | 自立新村 | 縣 府 | 甲2313 | 14 | 86.07 | 90.05 | --- | 90.09 | --- | --- | 正施工中,自立精忠乙標配售138戶.
＊T5-88.3
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 91.12
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：91年12月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 | 基隆市 | 中山區 | 中和社區 | 營建署 | 138 | 3-4 | 78.07 | 80.08 | 80.11 | --- | 81.11 | 37773 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 仁正社區 | 營建署 | 45 | 5 | 80.09 | 81.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 63377 | 已售罄交屋進住.
|  | 中正區 | 海濱社區（甲區） | 營建署 | 160 | 5 | 81.04 | 82.04 | 83.05 | 82.05 | 83.12 | 一般 46639 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 海濱社區（乙區） | 營建署 | 30 | 5 | 84.02 | 85.05 | 85.07 | 85.06 | 87.01 | 原住民 42185 | 已售罄交屋進住.
|  | 信義區 | 崇法社區 | 市 府 | 310 | 5 | 80.11 | 82.10 | 83.07 | 82.11 | 84.01 | 77476 | 已售罄交屋進住.
|  | 暖暖區 | 源遠社區 | 市 府 | 190 | 5 | 81.09 | 82.10 | 83.12 | --- | 84.12 | 77428 | 已售罄交屋進住.
|  | 安樂區 | 安樂社區四期二標 | 市 府 | 448 | 16 | 80.12 | 84.08 | 84.04 | 84.09 | 85.10 | 87800 | 國宅42戶店舖2戶繼續配標售中
|  |  | 安樂社區三期六標 | 營建署 | 281 | 14 | 81.01 | 84.07 | 85.02 | --- | 85.10 | 115105 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 安樂社區四期三標 | 市 府 | HIJK棟256 | 16 | 80.12 | 84.04 | 84.08 | 84.05 | 86.05 | 89303 | 國宅7戶店舖1戶繼續配標售中.
|  |  |  | 市 府 | LMNO棟244 | 16 | 80.12 | 85.02 | 85.01 | 85.03 | 86.05
|  | 仁愛區 | 光華社區 | 市 府 | 997 | 14 | 82.09 | 85.12 | 85.10 | 86.01 | 86.08 | 95371 | 國宅9戶店舖3戶繼續配標售中.
|  |  | 兆連新村 | 市 府 | 106 | 14 | 88.10 | 91.06 | 91.06 | 91.10 | --- | 60186 | 91.12.20核定分戶售價.
| 新竹市 | 東 區 | 光復社區 | 營建署 | 502 | 15 | 82.08 | 86.12 | 87.06 | 87.01 | 87.12 | 88005 | 國宅83戶繼續配售(租)中.
|  |  | 公學新村（甲區） | 營建署 | 1310 | 12 | 84.08 | 87.08 | 87.09 | --- | 88.03 | 70080 | 國宅307戶店鋪13戶繼續配標售(租)中.
|  |  | 公學新村（乙區） | 營建署 | 836 | 12 | 84.08 | 87.08 | 88.08 | 90.06 | 90.06 | 70345 | 國宅259戶繼續配售(租)作業中.店舖13戶辦理公告標售作業中
|  | 北 區 | 空軍第三村（A區） | 營建署 | 272 | 10 | 84.03 | 86.12 | 87.07 | 86.11 | 87.04 | 72660 | 國宅361戶店舖8戶繼續配標售(租)中
|  |  | 空軍第三村（B區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.11 | 87.04 | 87.04 | 88259
|  |  | 空軍第三村（C區） | 營建署 | 112 | 7 | 85.01 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 90117
|  |  | 空軍第三村（D區） | 營建署 | 140 | 7 | 84.10 | 86.12 | 86.10 | 87.04 | 87.04 | 91939
| 台中市 | 南 區 | 復興社區 | 市 府 | 85 | 5 | 78.06 | 80.02 | 79.11 | --- | 82.02 | 71017 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 勤工社區 | 營建署 | 62 | 5、7 | 80.10 | 82.01 | 82.02 | 82.02 | 82.07 | 57761 | 國宅已售罄,店舖3戶標售中.
|  |  | 永信社區 | 市 府 | 80 | 5 | 80.05 | 81.08 | 81.12 | 81.09 | 82.08 | 61452 | 已售罄並交屋進住.
|  | 南屯區 | 大墩社區一期 | 市 府 | 188 | 8-14 | 78.10 | 81.04 | 81.06 | --- | 82.01 | 65938 | 國宅已售罄,店舖1戶標售中.
|  |  | 博愛社區 | 營建署 | 350 | 14 | 80.08 | 82.12 | 83.06 | --- | 83.10 | 83432 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中.
|  |  | 大墩社區二期 | 市 府 | 199 | 10-16 | 79.12 | 82.12 | 83.01 | --- | 83.09 | 72604 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
|  |  | 文心社區BC區 | 市 府 | 110 | 13-16 | 81.12 | 84.12 | 84.09 | 85.01 | 86.06 | 72876 | 國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
|  | 北 區 | 華美社區一期 | 營建署 | 152 | 5 | 79.12 | 81.03 | 81.01 | --- | 81.06 | 48906 | 國宅已售罄,店舖4戶標售中.
|  |  | 華美社區二期 | 營建署 | 192 | 12 | 80.03 | 82.04 | 82.03 | --- | 81.11 | 71186 | 國宅已售罄,店舖2戶標售中.
| 台中市 | 西屯區 | 文心社區 | 營建署 | 1278 | 12、21 | 81.01 | 84.09 | A84.9.17 | 84.10 | 86.01 | AB區92300 | 國宅25戶店舖109戶(出租1戶)繼續配標售中.
[9 empty] | B84.9.15 |  |  | CD區84800
C84.9.15
D84.8.29
|  |  | 國安社區 | 營建署 | 2208 | 12 | 81.08 | 85.02 | 84.12 | 84.10 | 85.09 | 67100 | 國宅1408戶店舖7戶(出租1戶)繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約50000元
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：91年12月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 東 區 | 虎嘯新村（西村） | 營建署 | 176 | 12 | 83.04 | 86.03 | 86.01 | 86.04 | 87.08 | 67822 | 國宅已售罄,店鋪15戶準備標售中.
|  |  | 虎嘯新村（中村） | 營建署 | 475 | 16 | 83.09 | 86.09 | 86.09 | 87.01 | 90.12 | 67253 | 於90.12.28公告出售,國宅448戶繼續配售,店舖26戶尚未辦理標售
|  |  | 虎嘯新村（東村） | 營建署 | 308 | 12-16 | 84.01 | 86.10 | 86.12 | 86.11 | --- | 68785 | 已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府配合國防部辦理輔導眷戶遷購國宅作業.
|  | 南 區 | 大慶社區 | 營建署 | 362 | 12 | 84.08 | 87.02 | 88.03 | 91.04 | 91.04 | 76375 | 於91.3.29公告出售國宅66戶,店舖尚未標售,中山醫學大學承租187戶(91.9.15起)
|  | 東 區 | 光大一.二.三區 | 營建署 | 720 | 14 | 85.07 | 88.06 | 88.08 | 89.09 | 89.07 | 76100 | 國宅686戶，店住28戶繼續銷售.
| 嘉義市 | 嘉義市 | 和興社區 | 營建署 | 140 | 5 | 80.04 | 81.08 | 82.03 | --- | 82.11 | 57165 | 已售罄交屋進住.
| 台南市 | 安平區 | 安平社區 | 市 府 | 65 | 5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 93304 | 已售罄交屋進住.
|  | 南 區 | 建南社區 | 市 府 | 64 | 3-5 | 80.01 | 81.04 | 81.05 | 81.05 | 81.12 | 85722 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 大成社區 | 市 府 | 148 | 3-5 | 80.07 | 81.11 | 81.05 | 81.12 | 82.05 | 79956 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 新興社區二.三期 | 營建署 | 1120 | 16 | 81.01 | 83.12 | 83.12 | 84.01 | 85.02 | 82244 | 國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
|  |  | 大道新村1.2.9區 | 市 府 | 632 | 11-13 | 86.04 | 90.03 | 91.09 | 92.04 | --- | 79559 | 完工.
|  |  | 大道新村6.7.8區 | 市 府 | 380 | 10-11 | 86.04 | 91.02 | 91.04 |  |  |  | 完工.
|  | 安平區 | 安平第二社區 | 營建署 | 226 | 5 | 81.02 | 82.05 | 83.08 | 82.06 | 84.09 | 72569 | 已售罄交屋進住.
|  | 北 區 | 實踐三村社區 | 市 府 | 248 | 6-9 | 83.05 | 85.06 | 85.05 | 85.07 | 85.11 | 82791 | 國宅39戶繼續配售中.
|  |  | 果貿二村社區 | 市 府 | 236 | 8-11 | 83.07 | 85.11 | 85.11 | 86.11 | 86.11 | 75536 | 國宅8戶繼續配售中.
|  | 東 區 | 大鵬八村 | 市 府 | 506 | 5-12 | 85.10 | 87.10 | 88.06 | --- | 89.01 | 87743 | 國宅290戶繼續配售中.
|  |  | 四維社區 | 市 府 | 198 | 6-9 | 87.2 | 89.9 | 90.9 | --- | 91.04 | 100327 | 國宅115戶,店舖14戶繼續配標售中.
|  | 南 區 | 大林新村 | 市 府 | 1962 | 10-13 | 84.07 | 84.01 | 88.02 | --- | 88.11 | 83347 | 國宅1308戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另3戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖95戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
| 台北縣 | 新店市 | 中正社區乙區 | 縣 府 | 228 | 7、12 | 78.10 | 80.05 | 80.05 | --- | 88.10 | 125600 | 國宅已售磬，店舖8戶辦理標售中.
|  |  | 中正社區丙丁區 | 縣 府 | 225 | 7、12 | 80.04 | 82.08 | 82.09 | 82.09 | 83.09 | 101722 | 已售罄交屋進住.
|  | 泰山鄉 | 忠孝新村 | 營建署 | 166 | 14 | 87.12 | 90.10 | 90.06 | 91.02 |  | 87000 | 國宅71戶繼續配售中,另店舖6戶已辦理公告標售,惟無人投標.
|  | 中和市 | 飛駝一村一期 | 營建署 | 140 | 5 | 78.09 | 80.03 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 54540 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 飛駝一村二期 | 營建署 | 504 | 14 | 80.07 | 82.09 | 83.08 | --- | 84.02 | 84340 | 國宅26戶配售中,店舖6戶繼續標售中
|  |  | 警信社區 | 營建署 | 89 | 5 | 82.11 | 83.12 | 84.07 | 84.01 | 84.12 | 105300 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 壽德新村A區 | 營建署 | 550 | 14 | 84.07 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | 89.08 | 92294 | 國宅51戶，店舖4戶辦理配（標）售中。
|  |  | 壽德新村B區 | 營建署 | 324 | 14 | 84.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 90.08 | 93100 | 國宅249戶繼續辦理配售中，店舖5戶辦理標售。
|  |  | 壽德新村C區 | 營建署 | 164 | 14 | 84.07 | 87.04 | 87.08 | 87.05 | 91.01 | 100500 | 國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
|  |  | 壽德新村D區 | 營建署 | 56 | 14 | 84.04 | 84.04 | 88.06 | 84.05 | 90.05 | 100500 | 國宅44戶繼續辦理配售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：91年12月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 |  | 林口鄉 | 林口社區一期二.四標 | 營建署 | 576 | 16 | 80.07 | 83.12 | 83.10 | --- | 84.07 | 73226 | 國宅已售罄,店舖57戶繼續標售
|  |  | 林口社區一期五.六標 | 營建署 | 882 | 16 | 80.08 | 83.12 | 83.11 | --- | 84.07 | 84700
|  | 貢寮鄉 | 田洋國宅 | 縣 府 | 29 | 3 | 83.10 | 85.-- | 85.8 | --- | 87.03 | 60700 | 已售罄交屋進住.
|  | 三重市 | 環南國宅 | 縣 府 | 64 | 7 | 84.11 | 86.08 | 86.11 | 86.12 | 88.10 | 105500 | 已售罄交屋進住.
|  | 永和市 | 秀朗二村 | 縣 府 | 79 | 12 | 85.03 | 87.04 | 87.06 | 87.05 | 89.03 | 117365 | 已售罄.
|  | 蘆洲鄉 | 灰瑤社區 | 縣 府 | 226 | 5、7、16 | 83.07 | 86.04 | 88.01 | --- | --- | 101358 | 已核定售價.
|  | 五股鄉 | 貿商二村A區 | 營建署 | 95 | 12 | 87.11 | 90.08 | 91.05 | 90.12 | --- | 77252 | 已配售予原眷戶,尚有708戶國宅繼續配售,另店舖底價尚未核定.
|  |  | 貿商二村B1.B2區 | 營建署 | 757 | 14 | 87.11 | 90.12 | 91.04 | 91.04 | --- | 77543
|  |  | 貿商二村B3區 | 營建署 | 210 | 7 | 88.07 | 90.03 | 91.03 | 90.07 | --- | 103354
|  |  | 貿商二村C區 | 營建署 | 47 | 7 | 88.10 | 90.03 | 90.11 | 90.07 | --- | 101730
| 桃園縣 | 八德鄉 | 更新社區一期 | 營建署 | 180 | 5 | 80.03 | 81.09 | 81.11 | --- | 82.04 | 56395 | 已售罄交屋進住.
|  | 龜山鄉 | 明駝一村 | 縣 府 | 169 | 7、8 | 85.07 | 86.12 | 86.12 | --- | 87.08 | 99488 | 國宅76戶繼續配售中.
|  | 八德市 | 陸光四村 | 縣 府 | 1971 | 12、13 | 85.06 | 87.11 | 87.11 | --- | 88.11 | 88892 | 國宅1473戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
|  | 桃園市 | 建國十四村 | 營建署 | 332 | 12 | 85.07 | 87.10 | 88.01 | --- | 88.11 | 93809 | 國宅197戶繼續配售中,店舖標售完畢.
|  | 龜山鄉 | 陸光三村第一期 | 縣 府 | 380 | 13 | 86.01 | 89.06 | 89.12 | 89.10 | --- | 79694 | 國宅30戶店舖4戶,繼續配標售中.
|  |  | 陸光三村第二期 | 縣 府 | 924 | 14 | 86.12 | 90.03 | 90.09 | 90.07 | --- | --- | 完工.
|  | 中壢市 | 精忠六村 | 縣 府 | 777 | 14 | 86.08 | 89.05 | 89.09 | 89.09 | --- | 79989 | 配售原眷戶251戶.
|  |  | 陸光五村 | 縣 府 | 823 | 5-14 | 86.04 | 90.05 | 90.10 | 90.09 | --- | 77211 | 配售原眷戶252戶.
|  | 楊梅鎮 | 光華二村 | 縣 府 | 296 | 12 | 87.04 | 90.05 | 90.05 | 90.09 | --- | 71457 | 91.8.1配售52戶
|  |  | 五守新村 | 縣 府 | 531 | 12-14 | 86.09 | 90.07 | 90.05 | 90.11 | --- | --- | 計算售價中.
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 文化社區 | 營建署 | 117 | 5、7 | 80.04 | 81.10 | 81.12 | --- | 82.07 | 64456 | 國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
|  | 苑裡鎮 | 和平國宅 | 營建署 | 60 | 5 | 84.12 | 86.12 | 85.11 | --- | 87.09 | 53600 | 國宅已售罄.
| 台中縣 | 梧棲鎮 | 五福國宅二期 | 縣 府 | 270 | 5 | 80.04 | 81.08 | 81.07 | 82.02 | 82.04 | 51987 | 國宅已售罄,店舖標售完畢.
|  |  | 文化國宅一期 | 營建署 | 360 | 5 | 84.05 | 86.04 | 85.10 | 86.12 | 86.12 | 54471 | 已售罄交屋進住.
|  | 豐原市 | 社皮社區一.二期 | 縣 府 | 130 | 7 | 81.01 | 82.07 | 83.04 | 82.08 | 84.12 | 70000 | 國宅已售罄,店舖26戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
|  |  | 社皮社區三期 | 縣 府 | 144 | 7 | 82.03 | 83.08 | 83.12 | 84.12 | 84.12 | 76716 | 國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
|  | 大里市 | 健康社區一期 | 縣 府 | 390 | 7 | 81.07 | 83.01 | 83.07 | 83.02 | 84.12 | 67690 | 國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,6戶繼續標售.
|  | 新社鄉 | 新社國宅 | 縣 府 | 46 | 4 | 85.02 | 86.07 | 87.01 | --- | 88.10 | 62155 | 國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
| 南投縣 | 南投市 | 南投國宅一期 | 營建署 | 112 | 7 | 85.07 | 87.04 | 87.06 | 88.10 | 88.10 | 56108 | 已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
| 彰化縣 | 彰化市 | 吾居新村 | 營建署 | 64 | 2 | 78.10 | 79.10 | 79.10 | 80.07 | 80.06 | 52115 | 已售罄交屋進住.
|  | 和美鎮 | 中寮社區 | 營建署 | 354 | 2 | 79.01 | 80.09 | 80.08 | 81.01 | 81.01 | 61334 | 已售罄交屋進住.
|  | 員林鎮 | 員林社區 | 營建署 | 936 | 16 | 80.06 | 84.05 | 84.05 | --- | 84.11 | 78642 | 國宅80戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：91年12月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 (元) | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
完工配售 | 雲林縣 | 斗六市 | 立德社區甲.丙區 | 縣 府 | 120 | 5 | 80.03 | 81.04 | 81.04 | 81.05 | 82.08 | 51889 | 已售罄交屋進住.
|  | 北港鎮 | 北辰社區 | 營建署 | 130 | 5 | 80.03 | 81.06 | 81.06 | 81.08 | 82.08 | 58386 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國國宅 | 營建署 | 320 | 10 | 85.08 | 87.10 | 87.10 | --- | 88.10 | 54511 | 國宅276戶辦理配售中，店鋪已售罄.
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 平林社區二期 | 營建署 | 300 | 5 | 80.04 | 81.07 | 81.12 | 82.03 | 82.07 | 58500 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 平林社區三期 | 營建署 | 270 | 5 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | --- | --- | 58389 | 已售罄交屋進住.
|  | 中埔鄉 | 平實乙村 | 營建署 | 120 | 5 | 84.03 | 85.03 | 85.05 | --- | 85.11 | 69604 | 國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
| 台南縣 | 新營市 | 新營國宅BCDF | 營建署 | 163 | 6 | 85.11 | 87.06 | 87.02 | 87.09 | 87.08 | 56287 | 國宅51戶店舖2戶繼續配標售中.
|  |  | 新營國宅A區 | 營建署 | 154 | 13 | 85.12 | 88.05 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 59068 | 國宅154戶繼續配售中.
|  |  | 新營國宅E區 | 營建署 | 163 | 14 | 86.01 | 88.07 | 88.06 | 89.09 | 90.06 | 60940 | 國宅144戶店舖19戶繼續配標售
| 高雄縣 | 岡山鎮 | 岡山社區 | 縣 府 | 123 | 2 | 80.01 | 81.09 | 81.09 | 82.02 | 82.02 | 67019 | 已售罄交屋進住.
|  | 鳳山市 | 五甲社區(F區) | 營建署 | 384 | 16 | 80.05 | 82.09 | 83.04 | 83.09 | 83.09 | 75000 | 店舖12戶繼續標售(出租予縣府社會局).
|  |  | 五甲社區(D區) | 營建署 | 512 | 16 | 80.11 | 83.07 | 84.03 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 店舖16戶繼續標售(已同意租予縣府社會局)
|  |  | 中崙社區一.三標 | 營建署 | 3108 | 7 | 83.03 | 85.01 | 84.11 | 84.07 | 84.07 | 76000 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 建國新城（黃埔一村） | 營建署 | 718 | 12 | 85.10 | 88.10 | 88.09 | --- | 89.07 | 72143 | 國宅634戶繼續配售中，店舖4戶繼續標售.
|  |  | 中山新城（四維二村） | 縣 府 | 539 | 6、13、14 | 86.06 | 89.02 | 89.02 | --- | 89.11 | 64700 | 國宅414戶繼續辦理配售，店鋪25戶繼續標售.
|  |  | 中崙社區二標 | 營建署 | 1008 | 7 | 81.07 | 83.07 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 54962 | 已售罄交屋進住.
| 屏東縣 | 東港鎮 | 中山社區 | 營建署 | 310 | 5 | 80.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 83.11 | 54490 | 國宅已售罄,店舖20戶標售中（其中4戶租予鵬管處）.
|  | 屏東市 | 永大社區 | 縣 府 | 108 | 5 | 82.03 | 83.06 | 84.01 | --- | 85.07 | 53400 | 國宅已售罄,店舖10戶標售中.
|  |  | 武士社區 | 縣 府 | 110 | 5 | 82.09 | 83.09 | 84.03 | --- | 85.09 | 59407 | 國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
|  |  | 和生社區 | 縣 府 | 146 | 7、8 | 85.09 | 87.05 | 87.09 | 88.07 | 88.04 | 59295 | 國宅113戶店舖6戶繼續配標售中.
|  |  | 崇仁新村 | 營建署 | 272 | 6、11 | 86.07 | 89.01 | 89.01 | --- | 89.06 | 58067 | 國宅184戶店舖11戶繼續配標售中(4戶租予屏東縣政府環保局).
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 中興社區 | 營建署 | 209 | 4、5 | 80.04 | 81.12 | 83.03 | --- | 83.08 | 55799 | 已售罄交屋進住.
|  | 宜蘭市 | 岳飛新村 | 縣 府 | 255 | 6-14 | 86.07 | 90.08 | 90.10 | 90.12 | --- | --- | 計價中.
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 民勤社區(一) | 縣 府 | 70 | 5 | 81.04 | 82.11 | 84.11 | 82.12 | 85.09 | 51477 | 店舖4戶繼續標售.
|  |  | 凌雲四村 | 營建署 | 190 | 5 | 85.10 | 86.10 | 87.05 | 87.10 | 87.10 | 70949 | 國宅43戶店舖4戶繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約56000元
|  |  | 民孝社區 | 營建署 | 168 | 7 | 87.03 |  | 88.12 |  | 89.08 | 52700 | 國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
| 台東縣 | 台東市 | 長沙社區(一) | 營建署 | 256 | 4 | 80.10 | 81.12 | 82.08 | 82.01 | 83.07 | 47768 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 長沙社區(二) | 營建署 | 116 | 4 | 82.05 | 84.04 | 84.04 | --- | 84.11 | 44973 | 已售罄交屋進住.
|  | 成功鎮 | 成功國宅 | 營建署 | 36 | 5 | 86.08 | 87.08 | 87.10 | --- | 88.05 | 49100 | 國宅26戶店舖4戶繼續辦理配標售.
| 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳社區(一) | 營建署 | 50 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | --- | 80.12 | 52610 | 已售罄交屋進住.
|  |  | 文澳社區(二) | 營建署 | 60 | 5 | 81.12 | 82.12 | 83.07 | 83.01 | 82.07 | 52610 | 已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續四完）
資料截止日期：91年12月31日
| 縣市別 | 行政區 | 社區名稱 | 主辦單位 | 興建戶數 | 樓 層 | 開工年月 | 完 工 年 月 |  | 配 售 年 月 |  | 每坪售價 | 備註
[8 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計售價
施 | 台南市 | 南 區 | 大道新村3.4.5區 | 市 府 | 1390 | 10-12 | 86.04 | 92.09 |  |  |  |  | 施工進度72.92%.
工 | 桃園縣 | 中壢市 | 自立新村 | 縣 府 | 甲2313 | 14 | 86.07 | 92.02 | --- | 92.05 | --- | --- | 施工進度99.9%.
中 | 台南市 | 北區 | 富台等四村 | 市 府 | 1222 | 11-14 | 87.07 | 92.03 |  |  |  |  | 施工進度96.55%.
＊T5-88.3
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.