## 92.3
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：92年3月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
完工配售	基隆市	中山區	中和社區	營建署	138	3-4	78.07	80.08	80.11	---	81.11	37,773	已售罄交屋進住.
			仁正社區	營建署	45	5	80.09	81.12	83.01	---	83.09	63,377	已售罄交屋進住.
		中正區	海濱社區（甲區）	營建署	160	5	81.04	82.04	83.05	82.05	83.12	一般 46639	已售罄交屋進住.
			海濱社區（乙區）	營建署	30	5	84.02	85.05	85.07	85.06	87.01	原住民 42185	已售罄交屋進住.
		信義區	崇法社區	市 府	310	5	80.11	82.10	83.07	82.11	84.01	77,476	已售罄交屋進住.
		暖暖區	源遠社區	市 府	190	5	81.09	82.10	83.12	---	84.12	77,428	已售罄交屋進住.
		安樂區	安樂社區四期二標	市 府	448	16	80.12	84.08	84.04	84.09	85.10	87,800	國宅38戶店舖2戶繼續配標售中
			安樂社區三期六標	營建署	281	14	81.01	84.07	85.02	---	85.10	115,105	已售罄交屋進住.
			安樂社區四期三標	市 府	HIJK棟256	16	80.12	84.04	84.08	84.05	86.05	89,303	國宅5戶店舖1戶繼續配標售中.
				市 府	LMNO棟244	16	80.12	85.02	85.01	85.03	86.05
		仁愛區	光華社區	市 府	997	14	82.09	85.12	85.10	86.01	86.08	95,371	國宅9戶店舖3戶繼續配標售中.
			兆連新村	市 府	106	14	88.10	91.06	91.06	91.10	---	60,186	91.12.20核定分戶售價.
	新竹市	東 區	光復社區	營建署	502	15	82.08	86.12	87.06	87.01	87.12	88,005	國宅84戶繼續配售(租)中.
			公學新村（甲區）	營建署	1310	12	84.08	87.08	87.09	---	88.03	70,080	國宅216戶店鋪10戶繼續配標售(租)中.
			公學新村（乙區）	營建署	836	12	84.08	87.08	88.08	90.06	90.06	70,345	國宅221戶繼續配售(租)作業中.店舖7戶辦理公告標售作業中
		北 區	空軍第三村（A區）	營建署	272	10	84.03	86.12	87.07	86.11	87.04	72,660	國宅359戶店舖8戶繼續配標售(租)中
			空軍第三村（B區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.11	87.04	87.04	88,259
			空軍第三村（C區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.10	87.04	87.04	90,117
			空軍第三村（D區）	營建署	140	7	84.10	86.12	86.10	87.04	87.04	91,939
	台中市	南 區	復興社區	市 府	85	5	78.06	80.02	79.11	---	82.02	71,017	已售罄交屋進住.
			勤工社區	營建署	62	5、7	80.10	82.01	82.02	82.02	82.07	57,761	國宅已售罄,店舖3戶標售中.
			永信社區	市 府	80	5	80.05	81.08	81.12	81.09	82.08	61,452	已售罄並交屋進住.
		南屯區	大墩社區一期	市 府	188	8-14	78.10	81.04	81.06	---	82.01	65,938	國宅已售罄,店舖1戶標售中.
			博愛社區	營建署	350	14	80.08	82.12	83.06	---	83.10	83,432	國宅已售罄,店舖20戶標售中.
			大墩社區二期	市 府	199	10-16	79.12	82.12	83.01	---	83.09	72,604	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
			文心社區BC區	市 府	110	13-16	81.12	84.12	84.09	85.01	86.06	72,876	國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
		北 區	華美社區一期	營建署	152	5	79.12	81.03	81.01	---	81.06	48,906	國宅已售罄,店舖4戶標售中.
			華美社區二期	營建署	192	12	80.03	82.04	82.03	---	81.11	71,186	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
	台中市	西屯區	文心社區	營建署	1278	12、21	81.01	84.09	A84.9.17	84.10	86.01	AB區92300	國宅25戶店舖109戶(出租1戶)繼續配標售中.
					B84.9.15			CD區84800
					C84.9.15
					D84.8.29
			國安社區	營建署	2208	12	81.08	85.02	84.12	84.10	85.09	67,100	國宅1393戶(出租6戶)店舖7戶(出租1戶)繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約46800元

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：92年3月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備 註
					預計	實際	預計	實際
完工配售		東 區	虎嘯新村（西村）	營建署	176	12	83.04	86.03	86.01	86.04	87.08	67,822	國宅已售罄,店鋪15戶準備標售中.
			虎嘯新村（中村）	營建署	475	16	83.09	86.09	86.09	87.01	90.12	67,253	於90.12.28公告出售,國宅442戶(出租5戶)繼續配售,店舖26戶尚未辦理標售
			虎嘯新村（東村）	營建署	308	12-16	84.01	86.10	86.12	86.11	---	68,785	已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中.
		南 區	大慶社區	營建署	362	12	84.08	87.02	88.03	91.04	91.04	76,375	國宅151戶(出租190戶)繼續銷售,店舖尚未辦理標售.
		東 區	光大一.二.三區	營建署	720	14	85.07	88.06	88.08	89.09	89.07	76,100	國宅432戶(出租4戶)，店住28戶繼續銷售.
	嘉義市	嘉義市	和興社區	營建署	140	5	80.04	81.08	82.03	---	82.11	57,165	已售罄交屋進住.
	台南市	安平區	安平社區	市 府	65	5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	93,304	已售罄交屋進住.
		南 區	建南社區	市 府	64	3-5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	85,722	已售罄交屋進住.
			大成社區	市 府	148	3-5	80.07	81.11	81.05	81.12	82.05	79,956	已售罄交屋進住.
			新興社區二.三期	營建署	1120	16	81.01	83.12	83.12	84.01	85.02	82,244	國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
			大道新村1.2.9區	市 府	632	11-13	86.04	90.03	91.09	92.04	---	79,559	完工.
			大道新村6.7.8區	市 府	380	10-11	86.04	91.02	91.04				完工.
		安平區	安平第二社區	營建署	226	5	81.02	82.05	83.08	82.06	84.09	72,569	已售罄交屋進住.
		北 區	實踐三村社區	市 府	248	6-9	83.05	85.06	85.05	85.07	85.11	82,791	國宅39戶繼續配售中.
			果貿二村社區	市 府	236	8-11	83.07	85.11	85.11	86.11	86.11	75,536	國宅7戶繼續配售中.
			富台等四村	市 府	1222	11-14	87.07	92.03	92.02				售價尚未核定.
		東 區	大鵬八村	市 府	506	5-12	85.10	87.10	88.06	---	89.01	87,743	國宅262戶繼續配售中.
			四維社區	市 府	198	6-9	87.2	89.9	90.9	---	91.04	100,327	國宅114戶,店舖14戶繼續配標售中.
		南 區	大林新村	市 府	1962	10-13	84.07	84.01	88.02	---	88.11	83,347	國宅1281戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另9戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖95戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
	台北縣	新店市	中正社區乙區	縣 府	228	7、12	78.10	80.05	80.05	---	88.10	125,600	國宅已售磬，店舖8戶辦理標售中.
			中正社區丙丁區	縣 府	225	7、12	80.04	82.08	82.09	82.09	83.09	101,722	已售罄交屋進住.
		泰山鄉	忠孝新村	營建署	166	14	87.12	90.10	90.06	91.02		87,000	國宅63戶繼續配售中,另店舖6戶已辦理公告標售,惟無人投標.
		中和市	飛駝一村一期	營建署	140	5	78.09	80.03	79.12	80.06	80.06	54,540	已售罄交屋進住.
			飛駝一村二期	營建署	504	14	80.07	82.09	83.08	---	84.02	84,340	國宅26戶配售中,店舖6戶繼續標售中
			警信社區	營建署	89	5	82.11	83.12	84.07	84.01	84.12	105,300	已售罄交屋進住.
			壽德新村A區	營建署	550	14	84.07	88.05	88.05	88.06	89.08	92,294	國宅43戶，店舖4戶辦理配（標）售中。
			壽德新村B區	營建署	324	14	84.07	89.01	89.01	---	90.08	93,100	國宅233戶繼續辦理配售中，店舖5戶辦理標售。
			壽德新村C區	營建署	164	14	84.07	87.04	87.08	87.05	91.01	100,500	國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
			壽德新村D區	營建署	56	14	84.04	84.04	88.06	84.05	90.05	100,500	國宅44戶繼續辦理配售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：92年3月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
完工配售		林口鄉	林口社區一期二.四標	營建署	576	16	80.07	83.12	83.10	---	84.07	73,226	國宅已售罄,店舖57戶繼續標售
			林口社區一期五.六標	營建署	882	16	80.08	83.12	83.11	---	84.07	84,700
		貢寮鄉	田洋國宅	縣 府	29	3	83.10	85.--	85.8	---	87.03	60,700	已售罄交屋進住.
		三重市	環南國宅	縣 府	64	7	84.11	86.08	86.11	86.12	88.10	105,500	已售罄交屋進住.
		永和市	秀朗二村	縣 府	79	12	85.03	87.04	87.06	87.05	89.03	117,365	已售罄.
		蘆洲鄉	灰瑤社區	縣 府	226	5、7、16	83.07	86.04	88.01	---	---	101,358	國宅221戶店舖4戶,繼續配標售.
		五股鄉	貿商二村A區	營建署	95	12	87.11	90.08	91.05	90.12	---	77,252	已配售予原眷戶,尚有706戶國宅繼續配售,另店舖底價尚未核定.
			貿商二村B1.B2區	營建署	757	14	87.11	90.12	91.04	91.04	---	77,543
			貿商二村B3區	營建署	210	7	88.07	90.03	91.03	90.07	---	103,354
			貿商二村C區	營建署	47	7	88.10	90.03	90.11	90.07	---	101,730
	桃園縣	八德鄉	更新社區一期	營建署	180	5	80.03	81.09	81.11	---	82.04	56,395	已售罄交屋進住.
		龜山鄉	明駝一村	縣 府	169	7、8	85.07	86.12	86.12	---	87.08	99,488	國宅75戶繼續配售中.
		八德市	陸光四村	縣 府	1971	12、13	85.06	87.11	87.11	---	88.11	88,892	國宅1473戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
		桃園市	建國十四村	營建署	332	12	85.07	87.10	88.01	---	88.11	93,809	國宅197戶繼續配售中,店舖標售完畢.
		龜山鄉	陸光三村第一期	縣 府	380	13	86.01	89.06	89.12	89.10	---	79,694	國宅27戶店舖4戶,繼續配標售中.
			陸光三村第二期	縣 府	924	14	86.12	90.03	90.09	90.07	---	---	完工.
		中壢市	精忠六村	縣 府	777	14	86.08	89.05	89.09	89.09	---	79,989	國宅519戶店舖9戶,繼續配標售.
			陸光五村	縣 府	823	5-14	86.04	90.05	90.10	90.09	---	77,211	國宅557戶繼續配標售.
			自立新村	縣 府	甲2313	14	86.07	92.02	92.01	92.05			售價尚未核定.
		楊梅鎮	光華二村	縣 府	296	12	87.04	90.05	90.05	90.09	---	71,457	國宅242戶店舖2戶,繼續配標售.
			五守新村	縣 府	531	12-14	86.09	90.07	90.05	90.11	---	77,050	國宅384戶繼續配售.
	苗栗縣	苗栗市	文化社區	營建署	117	5、7	80.04	81.10	81.12	---	82.07	64,456	國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
		苑裡鎮	和平國宅	營建署	60	5	84.12	86.12	85.11	---	87.09	53,600	國宅已售罄.
	台中縣	梧棲鎮	五福國宅二期	縣 府	270	5	80.04	81.08	81.07	82.02	82.04	51,987	國宅已售罄,店舖標售完畢.
			文化國宅一期	營建署	360	5	84.05	86.04	85.10	86.12	86.12	54,471	已售罄交屋進住.
		豐原市	社皮社區一.二期	縣 府	130	7	81.01	82.07	83.04	82.08	84.12	70,000	國宅已售罄,店舖26戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
			社皮社區三期	縣 府	144	7	82.03	83.08	83.12	84.12	84.12	76,716	國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅1戶.
		大里市	健康社區一期	縣 府	390	7	81.07	83.01	83.07	83.02	84.12	67,690	國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅12戶,6戶繼續標售.
		新社鄉	新社國宅	縣 府	46	4	85.02	86.07	87.01	---	88.10	62,155	國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租8戶.
	南投縣	南投市	南投國宅一期	營建署	112	7	85.07	87.04	87.06	88.10	88.10	56,108	已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
	彰化縣	彰化市	吾居新村	營建署	64	2	78.10	79.10	79.10	80.07	80.06	52,115	已售罄交屋進住.
		和美鎮	中寮社區	營建署	354	2	79.01	80.09	80.08	81.01	81.01	61,334	已售罄交屋進住.
		員林鎮	員林社區	營建署	936	16	80.06	84.05	84.05	---	84.11	78,642	國宅80戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：92年3月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
完工配售	雲林縣	斗六市	立德社區甲.丙區	縣 府	120	5	80.03	81.04	81.04	81.05	82.08	51,889	已售罄交屋進住.
		北港鎮	北辰社區	營建署	130	5	80.03	81.06	81.06	81.08	82.08	58,386	已售罄交屋進住.
			建國國宅	營建署	320	10	85.08	87.10	87.10	---	88.10	54,511	國宅276戶辦理配售中，店鋪已售罄.
	嘉義縣	大林鎮	平林社區二期	營建署	300	5	80.04	81.07	81.12	82.03	82.07	58,500	已售罄交屋進住.
			平林社區三期	營建署	270	5	84.07	85.07	85.07	---	---	58,389	已售罄交屋進住.
		中埔鄉	平實乙村	營建署	120	5	84.03	85.03	85.05	---	85.11	69,604	國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
	台南縣	新營市	新營國宅BCDF	營建署	163	6	85.11	87.06	87.02	87.09	87.08	56,287	國宅51戶店舖2戶繼續配標售中.
			新營國宅A區	營建署	154	13	85.12	88.05	88.06	89.09	90.06	59,068	國宅154戶繼續配售中.
			新營國宅E區	營建署	163	14	86.01	88.07	88.06	89.09	90.06	60,940	國宅144戶店舖19戶繼續配標售中.
	高雄縣	岡山鎮	岡山社區	縣 府	123	2	80.01	81.09	81.09	82.02	82.02	67,019	已售罄交屋進住.
		鳳山市	五甲社區(F區)	營建署	384	16	80.05	82.09	83.04	83.09	83.09	75,000	店舖12戶繼續標售(出租予縣府社會局).
			五甲社區(D區)	營建署	512	16	80.11	83.07	84.03	84.07	84.07	76,000	店舖16戶繼續標售.(已同意租予縣府社會局)
			中崙社區一.三標	營建署	3108	7	83.03	85.01	84.11	84.07	84.07	76,000	已售罄交屋進住.
			建國新城（黃埔一村）	營建署	718	12	85.10	88.10	88.09	---	89.07	72,143	國宅634戶繼續配售中，店舖4戶繼續標售.
			中山新城（四維二村）	縣 府	539	6、13、14	86.06	89.02	89.02	---	89.11	64,700	國宅414戶繼續辦理配售，店鋪22戶繼續標售.
			中崙社區二標	營建署	1008	7	81.07	83.07	83.07	84.07	84.07	54,962	已售罄交屋進住.
	屏東縣	東港鎮	中山社區	營建署	310	5	80.12	82.12	83.07	83.01	83.11	54,490	國宅已售罄,店舖16戶辦理標售中,另4戶租予鵬管處.
		屏東市	永大社區	縣 府	108	5	82.03	83.06	84.01	---	85.07	53,400	國宅已售罄,店舖10戶標售中.
			武士社區	縣 府	110	5	82.09	83.09	84.03	---	85.09	59,407	國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
			和生社區	縣 府	146	7、8	85.09	87.05	87.09	88.07	88.04	59,295	國宅113戶店舖5戶繼續配標售中.
			崇仁新村	營建署	272	6、11	86.07	89.01	89.01	---	89.06	58,067	國宅183戶(出租4戶)店舖9戶繼續配標售中.
	宜蘭縣	宜蘭市	中興社區	營建署	209	4、5	80.04	81.12	83.03	---	83.08	55,799	已售罄交屋進住.
		宜蘭市	岳飛新村	縣 府	255	6-14	86.07	90.08	90.10	90.12	---	---	計價中.
	花蓮縣	花蓮市	民勤社區(一)	縣 府	70	5	81.04	82.11	84.11	82.12	85.09	51,477	店舖4戶繼續標售.
			凌雲四村	營建署	190	5	85.10	86.10	87.05	87.10	87.10	70,949	國宅42戶店舖4戶繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約56000元
			民孝社區	營建署	168	7	87.03		88.12		89.08	52,700	國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
	台東縣	台東市	長沙社區(一)	營建署	256	4	80.10	81.12	82.08	82.01	83.07	47,768	已售罄交屋進住.
			長沙社區(二)	營建署	116	4	82.05	84.04	84.04	---	84.11	44,973	已售罄交屋進住.
		成功鎮	成功國宅	營建署	36	5	86.08	87.08	87.10	---	88.05	49,100	國宅26戶店舖4戶繼續辦理配標售.
	澎湖縣	馬公市	文澳社區(一)	營建署	50	5	81.12	82.12	83.07	---	80.12	52,610	已售罄交屋進住.
			文澳社區(二)	營建署	60	5	81.12	82.12	83.07	83.01	82.07	52,610	已售罄交屋進住.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續四完）
資料截止日期：92年3月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際	預計售價
施工中	台南市	南 區	大道新村3.4.5區	市 府	1390	10-12	86.04	92.09					施工進度72.92%.
＊T5-88.3
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 92.6
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：92年6月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
	基隆市	中山區	中和社區	營建署	138	3-4	78.07	80.08	80.11	---	81.11	37,773	已售罄交屋進住.
			仁正社區	營建署	45	5	80.09	81.12	83.01	---	83.09	63,377	已售罄交屋進住.
完		中正區	海濱社區（甲區）	營建署	160	5	81.04	82.04	83.05	82.05	83.12	一般 46639	已售罄交屋進住.
			海濱社區（乙區）	營建署	30	5	84.02	85.05	85.07	85.06	87.01	原住民 42185	已售罄交屋進住.
		信義區	崇法社區	市 府	310	5	80.11	82.10	83.07	82.11	84.01	77,476	已售罄交屋進住.
		暖暖區	源遠社區	市 府	190	5	81.09	82.10	83.12	---	84.12	77,428	已售罄交屋進住.
		安樂區	安樂社區四期二標	市 府	448	16	80.12	84.08	84.04	84.09	85.10	87,800	國宅34戶店舖2戶繼續配標售中
			安樂社區三期六標	營建署	281	14	81.01	84.07	85.02	---	85.10	115,105	已售罄交屋進住.
工			安樂社區四期三標	市 府	HIJK棟256	16	80.12	84.04	84.08	84.05	86.05	89,303	已售罄交屋進住.
				市 府	LMNO棟244	16	80.12	85.02	85.01	85.03	86.05
		仁愛區	光華社區	市 府	1002	14	82.09	85.12	85.10	86.01	86.08	95,371	國宅8戶店舖3戶繼續配標售中.
			兆連新村	市 府	107	14	88.10	91.06	91.06	91.10	92.01	60,186	國宅52戶繼續配售中(A棟52戶配售軍方,目前等待核配名冊)店舖2戶標售底價已核定,里民會堂1戶由市府民政局辦理價購.
	新竹市	東 區	光復社區	營建署	502	15	82.08	86.12	87.06	87.01	87.12	88,005	國宅84戶繼續配售(租)中.
			公學新村（甲區）	營建署	1310	12	84.08	87.08	87.09	---	88.03	70,080	國宅216戶店鋪9戶繼續配標售(租)中.
			公學新村（乙區）	營建署	836	12	84.08	87.08	88.11	90.06	90.06	70,345	國宅210戶繼續配售(租)作業中.店舖3戶辦理公告標售作業中
配		北 區	空軍第三村（A區）	營建署	272	10	84.03	86.12	87.07	86.11	87.04	72,660	國宅359戶店舖8戶繼續配標售(租)中
			空軍第三村（B區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.11	87.04	87.04	88,259
			空軍第三村（C區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.10	87.04	87.04	90,117
			空軍第三村（D區）	營建署	140	7	84.10	86.12	86.10	87.04	87.04	91,939
	台中市	南 區	復興社區	市 府	85	5	78.06	80.02	79.11	---	82.02	71,017	已售罄交屋進住.
			勤工社區	營建署	62	5、7	80.10	82.01	82.02	82.02	82.07	57,761	國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售			永信社區	市 府	80	5	80.05	81.08	81.12	81.09	82.08	61,452	已售罄並交屋進住.
		南屯區	大墩社區一期	市 府	188	8-14	78.10	81.04	81.06	---	82.01	65,938	國宅已售罄,店舖1戶標售中.
			博愛社區	營建署	350	14	80.08	82.12	83.06	---	83.10	83,432	國宅已售罄,店舖20戶標售中.
			大墩社區二期	市 府	199	10-16	79.12	82.12	83.01	---	83.09	72,604	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
			田心社區BC區	市 府	110	13-16	81.12	84.12	84.09	85.01	86.06	72,876	國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
		北 區	華美社區一期	營建署	152	5	79.12	81.03	81.01	---	81.06	48,906	國宅已售罄,店舖4戶標售中.
			華美社區二期	營建署	192	12	80.03	82.04	82.03	---	81.11	71,186	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
	台中市	西屯區	文心社區	營建署	1278	12、21	81.01	84.09	A84.9.17	84.10	86.01	AB區92300	國宅23戶店舖109戶(出租1戶)繼續配標售中.
					B84.9.15			CD區84800
					C84.9.15
					D84.8.29
			國安社區	營建署	2208	12	81.08	85.02	84.12	84.10	85.09	67,100	國宅1389戶(出租7戶)店舖7戶(出租1戶)繼續配標售中.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：92年6月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備 註
					預計	實際	預計	實際
		東 區	虎嘯新村（西村）	營建署	176	12	83.04	86.03	86.01	86.04	87.08	67,822	國宅已售罄,店鋪15戶準備標售中.
完			虎嘯新村（中村）	營建署	475	16	83.09	86.09	86.10	87.01	90.12	67,253	於90.12.28公告出售,國宅442戶(出租5戶)繼續配售,店舖26戶尚未辦理標售
			虎嘯新村（東村）	營建署	308	12-16	84.01	86.10	86.12	86.11	---	68,785	已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中.
		南 區	大慶社區	營建署	362	12	84.08	87.02	88.03	91.04	91.04	76,375	國宅150戶(出租191戶)繼續銷售,店舖尚未辦理標售.
		東 區	光大一.二.三區	營建署	720	14	85.07	88.06	88.08	89.09	89.07	76,100	國宅432戶(出租4戶)，店住28戶繼續銷售.
	嘉義市	嘉義市	和興社區	營建署	140	5	80.04	81.08	82.03	---	82.11	57,165	已售罄交屋進住.
工	台南市	安平區	安平社區	市 府	65	5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	93,304	已售罄交屋進住.
		南 區	建南社區	市 府	64	3-5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	85,722	已售罄交屋進住.
			大成社區	市 府	148	3-5	80.07	81.11	81.05	81.12	82.05	79,956	已售罄交屋進住.
			新興社區二.三期	營建署	1120	16	81.01	83.12	83.12	84.01	85.02	82,244	國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
			大道新村1.2.9區	市 府	632	11-13	86.04	90.03	91.09	92.04	92.06	79,559	國宅588戶,店舖166戶繼續配標售中.
			大道新村6.7.8區	市 府	380	10-11	86.04	91.02	91.04
		安平區	安平第二社區	營建署	226	5	81.02	82.05	83.08	82.06	84.09	72,569	已售罄交屋進住.
		北 區	實踐三村社區	市 府	248	6-9	83.05	85.06	85.05	85.07	85.11	82,791	國宅38戶繼續配售中.
			果貿二村社區	市 府	236	8-11	83.07	85.11	85.11	86.11	86.11	75,536	國宅7戶繼續配售中.
配			富台等四村	市 府	1222	11-14	87.07	92.03	92.02				售價尚未核定.
		東 區	大鵬八村	市 府	506	5-12	85.10	87.10	88.06	---	89.01	87,743	國宅198戶繼續配售中.
			四維社區	市 府	198	6-9	87.2	89.9	90.9	---	91.04	100,327	國宅114戶,店舖14戶繼續配標售中.
		南 區	大林新村	市 府	1964	10-13	84.07	84.01	88.02	---	88.11	83,347	國宅1231戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另20戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖95戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
	台北縣	新店市	中正社區乙區	縣 府	228	7、12	78.10	80.05	80.05	---	88.10	125,600	國宅已售磬，店舖8戶辦理標售中.
			中正社區丙丁區	縣 府	225	7、12	80.04	82.08	82.09	82.09	83.09	101,722	已售罄交屋進住.
		泰山鄉	忠孝新村	營建署	166	14	87.12	90.10	90.06	91.02		87,000	國宅58戶繼續配售中,另店舖6戶已辦理公告標售,惟無人投標.
		中和市	飛駝一村一期	營建署	140	5	78.09	80.03	79.12	80.06	80.06	54,540	已售罄交屋進住.
售			飛駝一村二期	營建署	504	14	80.07	82.09	83.08	---	84.02	84,340	國宅26戶配售中,店舖4戶繼續標售中
			警信社區	營建署	89	5	82.11	83.12	84.07	84.01	84.12	105,300	已售罄交屋進住.
			壽德新村A區	營建署	550	14	84.07	88.05	88.05	88.06	89.08	92,294	國宅33戶，店舖4戶辦理配（標）售中。
			壽德新村B區	營建署	324	14	84.07	89.01	89.01	---	90.08	93,100	國宅202戶繼續辦理配售中，店舖5戶辦理標售。
			壽德新村C區	營建署	164	14	84.07	87.04	87.08	87.05	91.01	100,500	國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
			壽德新村D區	營建署	56	14	84.04	84.04	88.06	84.05	90.05	100,500	國宅44戶繼續辦理配售中.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：92年6月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
		林口鄉	林口社區一期二.四標	營建署	576	16	80.07	83.12	83.10	---	84.07	73,226	國宅已售罄,店舖54戶繼續標售
			林口社區一期五.六標	營建署	882	16	80.08	83.12	83.11	---	84.07	84,700
		貢寮鄉	田洋國宅	縣 府	29	3	83.10	85.--	85.8	---	87.03	60,700	已售罄交屋進住.
完		三重市	環南國宅	縣 府	64	7	84.11	86.08	86.11	86.12	88.10	105,500	已售罄交屋進住.
		永和市	秀朗二村	縣 府	79	12	85.03	87.04	87.06	87.05	89.03	117,365	已售罄.
		蘆洲鄉	灰瑤社區	縣 府	226	5、7、16	83.07	86.04	88.01	---	---	101,358	國宅219戶店舖4戶,繼續配標售.
		五股鄉	貿商二村A區	營建署	95	12	87.11	90.08	91.05	90.12	---	77,252	已配售予原眷戶,尚有704戶國宅繼續配售,另店舖14戶繼續標售.
			貿商二村B1.B2區	營建署	757	14	87.11	90.12	91.04	91.04	---	77,543
			貿商二村B3區	營建署	210	7	88.07	90.03	91.03	90.07	---	103,354
			貿商二村C區	營建署	47	7	88.10	90.03	90.11	90.07	---	101,730
	桃園縣	八德鄉	更新社區一期	營建署	180	5	80.03	81.09	81.11	---	82.04	56,395	已售罄交屋進住.
		龜山鄉	明駝一村	縣 府	169	7、8	85.07	86.12	86.12	---	87.08	99,488	國宅75戶繼續配售中.
		八德市	陸光四村	縣 府	1971	12、13	85.06	87.11	87.11	---	88.11	88,892	國宅1473戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工		桃園市	建國十四村	營建署	332	12	85.07	87.10	88.01	---	88.11	93,809	國宅195戶繼續配售中,店舖標售完畢.
		龜山鄉	陸光三村第一期	縣 府	380	13	86.01	89.06	89.12	89.10	---	79,694	國宅26戶店舖4戶,繼續配標售中.
			陸光三村第二期	縣 府	925	14	86.12	90.03	90.09	90.07	---	---	完工.
		中壢市	精忠六村	縣 府	779	14	86.08	89.05	89.09	89.09	---	79,989	國宅519戶店舖9戶,繼續配標售.
			陸光五村	縣 府	823	5-14	86.04	90.05	90.10	90.09	---	77,211	國宅555戶繼續配標售.
			自立新村	縣 府	甲2315	14	86.07	92.02	92.01	92.05			售價尚未核定.
		楊梅鎮	光華二村	縣 府	296	12	87.04	90.05	90.05	90.09	---	71,457	國宅242戶店舖2戶,繼續配標售.
			五守新村	縣 府	531	12-14	86.09	90.07	90.05	90.11	---	77,050	國宅383戶繼續配售.
	苗栗縣	苗栗市	文化社區	營建署	117	5、7	80.04	81.10	81.12	---	82.07	64,456	國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
		苑裡鎮	和平國宅	營建署	60	5	84.12	86.12	85.11	---	87.09	53,600	國宅已售罄.
	台中縣	梧棲鎮	五福國宅二期	縣 府	270	5	80.04	81.08	81.07	82.02	82.04	51,987	國宅已售罄,店舖標售完畢.
配			文化國宅一期	營建署	360	5	84.05	86.04	85.10	86.12	86.12	54,471	已售罄交屋進住.
		豐原市	社皮社區一.二期	縣 府	130	7	81.01	82.07	83.04	82.08	84.12	70,000	國宅已售罄,店舖26戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
			社皮社區三期	縣 府	144	7	82.03	83.08	83.12	84.12	84.12	76,716	國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅1戶.
		大里市	健康社區一期	縣 府	390	7	81.07	83.01	83.07	83.02	84.12	67,690	國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅12戶.
		新社鄉	新社國宅	縣 府	46	4	85.02	86.07	87.01	---	88.10	62,155	國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租7戶.
售	南投縣	南投市	南投國宅一期	營建署	112	7	85.07	87.04	87.06	88.10	88.10	56,108	已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
	彰化縣	彰化市	吾居新村	營建署	64	2	78.10	79.10	79.10	80.07	80.06	52,115	已售罄交屋進住.
		和美鎮	中寮社區	營建署	354	2	79.01	80.09	80.08	81.01	81.01	61,334	已售罄交屋進住.
		員林鎮	員林社區	營建署	936	16	80.06	84.05	84.05	---	84.11	78,642	國宅80戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
	雲林縣	斗六市	立德社區甲.丙區	縣 府	120	5	80.03	81.04	81.04	81.05	82.08	51,889	已售罄交屋進住.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：92年6月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
		北港鎮	北辰社區	營建署	130	5	80.03	81.06	81.06	81.08	82.08	58,386	已售罄交屋進住.
			建國國宅	營建署	320	10	85.08	87.10	87.10	---	88.10	54,511	國宅276戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完	嘉義縣	大林鎮	平林社區二期	營建署	300	5	80.04	81.07	81.12	82.03	82.07	58,500	已售罄交屋進住.
			平林社區三期	營建署	270	5	84.07	85.07	85.07	---	---	58,389	已售罄交屋進住.
		中埔鄉	平實乙村	營建署	120	5	84.03	85.03	85.05	---	85.11	69,604	國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
	台南縣	新營市	新營國宅BCDF	營建署	163	6	85.11	87.06	87.02	87.09	87.08	56,287	國宅51戶店舖2戶繼續配標售中.
			新營國宅A區	營建署	154	13	85.12	88.05	88.06	89.09	90.06	59,068	國宅154戶繼續配售中.
			新營國宅E區	營建署	163	14	86.01	88.07	88.06	89.09	90.06	60,940	國宅144戶店舖19戶繼續配標售中.
工	高雄縣	岡山鎮	岡山社區	縣 府	123	2	80.01	81.09	81.09	82.02	82.02	67,019	已售罄交屋進住.
		鳳山市	五甲社區(F區)	營建署	384	16	80.05	82.09	83.04	83.09	83.09	75,000	店舖12戶繼續標售(出租予縣府社會局).
			五甲社區(D區)	營建署	512	16	80.11	83.07	84.03	84.07	84.07	76,000	店舖16戶繼續標售.(已同意租予縣府社會局)
			中崙社區一.三標	營建署	3108	7	83.03	85.01	84.11	84.07	84.07	76,000	已售罄交屋進住.
			建國新城（黃埔一村）	營建署	718	12	85.10	88.10	88.09	---	89.07	72,143	國宅529戶繼續配售中，店舖4戶繼續標售.
			中山新城（四維二村）	縣 府	539	6、13、14	86.06	89.02	89.02	---	89.11	64,700	國宅160戶繼續辦理配售，店鋪16戶繼續標售.
配			中崙社區二標	營建署	1008	7	81.07	83.07	83.07	84.07	84.07	54,962	已售罄交屋進住.
	屏東縣	東港鎮	中山社區	營建署	310	5	80.12	82.12	83.07	83.01	83.11	54,490	國宅已售罄,店舖16戶辦理標售中,另4戶租予鵬管處.
		屏東市	永大社區	縣 府	108	5	82.03	83.06	84.01	---	85.07	53,400	國宅已售罄,店舖10戶標售中.
			武士社區	縣 府	110	5	82.09	83.09	84.03	---	85.09	59,407	國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
			和生社區	縣 府	146	7、8	85.09	87.05	87.09	88.07	88.04	59,295	國宅113戶店舖5戶繼續配標售中.
			崇仁新村	營建署	272	6、11	86.07	89.01	89.01	---	89.06	58,067	國宅183戶(出租4戶)店舖9戶繼續配標售中.
售	宜蘭縣	宜蘭市	中興社區	營建署	209	4、5	80.04	81.12	83.03	---	83.08	55,799	已售罄交屋進住.
		宜蘭市	岳飛新村	縣 府	255	6-14	86.07	90.08	90.10	90.12	---	---	計價中.
	花蓮縣	花蓮市	民勤社區(一)	縣 府	70	5	81.04	82.11	84.11	82.12	85.09	51,477	店舖4戶繼續標售.
			凌雲四村	營建署	190	5	85.10	86.10	87.05	87.10	87.10	70,949	國宅40戶店舖4戶繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約56000元
			民孝社區	營建署	168	7	87.03		88.12		89.08	52,700	國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
	台東縣	台東市	長沙社區(一)	營建署	256	4	80.10	81.12	82.08	82.01	83.07	47,768	已售罄交屋進住.
			長沙社區(二)	營建署	116	4	82.05	84.04	84.04	---	84.11	44,973	已售罄交屋進住.
		成功鎮	成功國宅	營建署	36	5	86.08	87.08	87.10	---	88.05	49,100	國宅26戶店舖3戶繼續辦理配標售.
	澎湖縣	馬公市	文澳社區(一)	營建署	50	5	81.12	82.12	83.07	---	80.12	52,610	已售罄交屋進住.
			文澳社區(二)	營建署	60	5	81.12	82.12	83.07	83.01	82.07	52,610	已售罄交屋進住.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續四完）
資料截止日期：92年6月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際	預計售價
施工中	台南市	南 區	大道新村3.4.5區	市 府	1390	10-12	86.04	92.09					施工進度92.616%.

＊T5-88.3
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 92.9
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：92年9月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
	基隆市	中山區	中和社區	營建署	138	3-4	78.07	80.08	80.11	---	81.11	37,773	已售罄交屋進住.
			仁正社區	營建署	45	5	80.09	81.12	83.01	---	83.09	63,377	已售罄交屋進住.
完		中正區	海濱社區（甲區）	營建署	160	5	81.04	82.04	83.05	82.05	83.12	一般 46639	已售罄交屋進住.
			海濱社區（乙區）	營建署	30	5	84.02	85.05	85.07	85.06	87.01	原住民 42185	已售罄交屋進住.
		信義區	崇法社區	市 府	310	5	80.11	82.10	83.07	82.11	84.01	77,476	已售罄交屋進住.
		暖暖區	源遠社區	市 府	190	5	81.09	82.10	83.12	---	84.12	77,428	已售罄交屋進住.
		安樂區	安樂社區四期二標	市 府	448	16	80.12	84.08	84.04	84.09	85.10	87,800	國宅25戶店舖2戶繼續配標售中
			安樂社區三期六標	營建署	281	14	81.01	84.07	85.02	---	85.10	115,105	已售罄交屋進住.
工			安樂社區四期三標	市 府	HIJK棟256	16	80.12	84.04	84.08	84.05	86.05	89,303	已售罄交屋進住.
				市 府	LMNO棟244	16	80.12	85.02	85.01	85.03	86.05
		仁愛區	光華社區	市 府	1002	14	82.09	85.12	85.10	86.01	86.08	95,371	國宅8戶店舖3戶繼續配標售中.
			兆連新村	市 府	107	14	88.10	91.06	91.06	91.10	92.01	60,186	國宅6戶繼續配售中(A棟52戶配售軍方,目前剩6戶確定核配名冊)店舖2戶標售底價已核定,里民會堂1戶由市府民政局辦理價購.
	新竹市	東 區	光復社區	營建署	502	15	82.08	86.12	87.06	87.01	87.12	88,005	國宅82戶繼續配售(租)中.
			公學新村（甲區）	營建署	1310	12	84.08	87.08	87.09	---	88.03	70,080	國宅210戶店鋪5戶繼續配標售(租)中.
			公學新村（乙區）	營建署	836	12	84.08	87.08	88.11	90.06	90.06	70,345	國宅182戶繼續配售(租)作業中.店舖3戶辦理公告標售作業中
配		北 區	空軍第三村（A區）	營建署	272	10	84.03	86.12	87.07	86.11	87.04	72,660	國宅206戶店舖8戶繼續配標售(租)中
			空軍第三村（B區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.11	87.04	87.04	88,259
			空軍第三村（C區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.10	87.04	87.04	90,117
			空軍第三村（D區）	營建署	140	7	84.10	86.12	86.10	87.04	87.04	91,939
	台中市	南 區	復興社區	市 府	85	5	78.06	80.02	79.11	---	82.02	71,017	已售罄交屋進住.
			勤工社區	營建署	62	5、7	80.10	82.01	82.02	82.02	82.07	57,761	國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售			永信社區	市 府	80	5	80.05	81.08	81.12	81.09	82.08	61,452	已售罄並交屋進住.
		南屯區	大墩社區一期	市 府	188	8-14	78.10	81.04	81.06	---	82.01	65,938	國宅已售罄,店舖1戶標售中.
			博愛社區	營建署	350	14	80.08	82.12	83.06	---	83.10	83,432	國宅已售罄,店舖20戶標售中.
			大墩社區二期	市 府	199	10-16	79.12	82.12	83.01	---	83.09	72,604	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
			田心社區BC區	市 府	110	13-16	81.12	84.12	84.09	85.01	86.06	72,876	國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
		北 區	華美社區一期	營建署	152	5	79.12	81.03	81.01	---	81.06	48,906	國宅已售罄,店舖4戶標售中.
			華美社區二期	營建署	192	12	80.03	82.04	82.03	---	81.11	71,186	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
	台中市	西屯區	文心社區	營建署	1278	12、21	81.01	84.09	A84.9.17	84.10	86.01	AB區92300	國宅23戶店舖109戶(出租1戶)繼續配標售中.
					B84.9.15			CD區84800
					C84.9.15
					D84.8.29
			國安社區	營建署	2208	12	81.08	85.02	84.12	84.10	85.09	67,100	國宅1381戶(出租9戶)店舖7戶(出租1戶)繼續配標售中.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：92年9月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備 註
					預計	實際	預計	實際
		東 區	虎嘯新村（西村）	營建署	176	12	83.04	86.03	86.01	86.04	87.08	67,822	國宅已售罄,店鋪15戶準備標售中.
完			虎嘯新村（中村）	營建署	475	16	83.09	86.09	86.10	87.01	90.12	67,253	於90.12.28公告出售,國宅442戶(出租5戶)繼續配售,店舖26戶尚未辦理標售
			虎嘯新村（東村）	營建署	308	12-16	84.01	86.10	86.12	86.11	---	68,785	已核定售價,90.12.3點交台中市政府，並由台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中.
		南 區	大慶社區	營建署	362	12	84.08	87.02	88.03	91.04	91.04	76,375	國宅148戶(出租193戶)繼續銷售,店舖尚未辦理標售.
		東 區	光大一.二.三區	營建署	720	14	85.07	88.06	88.08	89.09	89.07	76,100	國宅427戶(出租7戶)，店住27戶(出租1戶)繼續銷售.
	嘉義市	嘉義市	和興社區	營建署	140	5	80.04	81.08	82.03	---	82.11	57,165	已售罄交屋進住.
工	台南市	安平區	安平社區	市 府	65	5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	93,304	已售罄交屋進住.
			安平第二社區	營建署	226	5	81.02	82.05	83.08	82.06	84.09	72,569	已售罄交屋進住.
		南 區	建南社區	市 府	64	3-5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	85,722	已售罄交屋進住.
			大成社區	市 府	148	3-5	80.07	81.11	81.05	81.12	82.05	79,956	已售罄交屋進住.
			新興社區二.三期	營建署	1120	16	81.01	83.12	83.12	84.01	85.02	82,244	國宅718戶店舖84戶繼續配標售中.
			大道新村1.2.9區	市 府	632	11-13	86.04	90.03	91.09	92.04	92.06	79,559	國宅440戶,店舖166戶繼續配標售中.
			大道新村6.7.8區	市 府	380	10-11	86.04	91.02	91.04
			大道新村3.4.5區	市 府	1390	10-12	86.04	92.09	92.08
			大林新村	市 府	1964	10-13	84.07	84.01	88.02	---	88.11	83,347	國宅1230戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另29戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖92戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
		北 區	實踐三村社區	市 府	248	6-9	83.05	85.06	85.05	85.07	85.11	82,791	國宅38戶繼續配售中.
			果貿二村社區	市 府	236	8-11	83.07	85.11	85.11	86.11	86.11	75,536	國宅6戶繼續配售中.
配			富台等四村	市 府	1222	11-14	87.07	92.03	92.02		92.09	71,046	國宅1030戶繼續辦理配售作業,店舖132戶標售底價尚未核定.
		東 區	大鵬八村	市 府	506	5-12	85.10	87.10	88.06	---	89.01	87,743	國宅198戶繼續配售中.
			四維社區	市 府	198	6-9	87.2	89.9	90.9	---	91.04	100,327	國宅114戶,店舖14戶繼續配標售中.
	台北縣	新店市	中正社區乙區	縣 府	228	7、12	78.10	80.05	80.05	---	88.10	125,600	國宅已售磬，店舖6戶辦理標售中.
			中正社區丙丁區	縣 府	225	7、12	80.04	82.08	82.09	82.09	83.09	101,722	已售罄交屋進住.
		泰山鄉	忠孝新村	營建署	166	14	87.12	90.10	90.06	91.02		87,000	國宅40戶繼續配售中,另店舖4戶已辦理公告標售,惟無人投標.
		中和市	飛駝一村一期	營建署	140	5	78.09	80.03	79.12	80.06	80.06	54,540	已售罄交屋進住.
售			飛駝一村二期	營建署	504	14	80.07	82.09	83.08	---	84.02	84,340	已售罄.
			警信社區	營建署	89	5	82.11	83.12	84.07	84.01	84.12	105,300	已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：92年9月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
			壽德新村A區	營建署	550	14	84.07	88.05	88.05	88.06	89.08	92,294	國宅12戶，店舖4戶辦理配（標）售中。
			壽德新村B區	營建署	324	14	84.07	89.01	89.01	---	90.08	93,100	國宅169戶繼續辦理配售中，店舖4戶辦理標售。
			壽德新村C區	營建署	164	14	84.07	87.04	87.08	87.05	91.01	100,500	國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
			壽德新村D區	營建署	56	14	84.04	84.04	88.06	84.05	90.05	100,500	國宅44戶繼續辦理配售中.
		林口鄉	林口社區一期二.四標	營建署	576	16	80.07	83.12	83.10	---	84.07	73,226	國宅已售罄,店舖53戶繼續標售
			林口社區一期五.六標	營建署	882	16	80.08	83.12	83.11	---	84.07	84,700
		貢寮鄉	田洋國宅	縣 府	29	3	83.10	85.--	85.8	---	87.03	60,700	已售罄交屋進住.
完		三重市	環南國宅	縣 府	64	7	84.11	86.08	86.11	86.12	88.10	105,500	已售罄交屋進住.
		永和市	秀朗二村	縣 府	79	12	85.03	87.04	87.06	87.05	89.03	117,365	已售罄.
		蘆洲鄉	灰瑤社區	縣 府	226	5、7、16	83.07	86.04	88.01	---	---	101,358	國宅187戶店舖4戶,繼續配標售.
		五股鄉	貿商二村A區	營建署	95	12	87.11	90.08	91.05	90.12	---	77,252	已配售予原眷戶,尚有703戶國宅繼續配售,另店舖9戶繼續標售.
			貿商二村B1.B2區	營建署	757	14	87.11	90.12	91.04	91.04	91.09	77,543
			貿商二村B3區	營建署	210	7	88.07	90.03	91.03	90.07	---	103,354
			貿商二村C區	營建署	47	7	88.10	90.03	90.11	90.07	92.07	101,730
	桃園縣	八德鄉	更新社區一期	營建署	180	5	80.03	81.09	81.11	---	82.04	56,395	已售罄交屋進住.
		龜山鄉	明駝一村	縣 府	170	7、8	85.07	86.12	86.12	---	87.08	99,488	國宅63戶繼續配售中.
		八德市	陸光四村	縣 府	1974	12、13	85.06	87.11	87.11	---	88.11	88,892	國宅1016戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工		桃園市	建國十四村	營建署	332	12	85.07	87.10	88.01	---	88.11	93,809	國宅175戶繼續配售中,店舖標售完畢.
		龜山鄉	陸光三村第一期	縣 府	380	13	86.01	89.06	89.12	89.10	91.04	79,694	國宅12戶店舖4戶,繼續配標售中.
			陸光三村第二期	縣 府	925	14	86.12	90.03	90.09	90.07	92.08	85,488	國宅888戶繼續配售,店舖標售底價未核定.
		中壢市	精忠六村	縣 府	779	14	86.08	89.05	89.09	89.09	92.09	79,989	國宅518戶繼續配售,店舖9戶標售底價未核定.
			陸光五村	縣 府	823	5-14	86.04	90.05	90.10	90.09	92.09	77,211	國宅108戶繼續配售,店舖12戶繼續標售.
			自立新村	縣 府	甲2315	14	86.07	92.02	92.01	92.05	92.08	79,263	國宅1705戶繼續配售,店舖15戶標售底價未核定.
		楊梅鎮	光華二村	縣 府	296	12	87.04	90.05	90.05	90.09	92.08	71,457	國宅36戶繼續配售,店舖2戶標售底價未核定.
			五守新村	縣 府	531	12-14	86.09	90.07	90.05	90.11	92.03	77,050	國宅383戶繼續配售,店舖7戶標售底價未核定.
	苗栗縣	苗栗市	文化社區	營建署	117	5、7	80.04	81.10	81.12	---	82.07	64,456	國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
		苑裡鎮	和平國宅	營建署	60	5	84.12	86.12	85.11	---	87.09	53,600	國宅已售罄.
	台中縣	梧棲鎮	五福國宅二期	縣 府	270	5	80.04	81.08	81.07	82.02	82.04	51,987	國宅已售罄,店舖標售完畢.
配			文化國宅一期	營建署	360	5	84.05	86.04	85.10	86.12	86.12	54,471	已售罄交屋進住.
		豐原市	社皮社區一.二期	縣 府	130	7	81.01	82.07	83.04	82.08	84.12	70,000	國宅已售罄,店舖26戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
			社皮社區三期	縣 府	144	7	82.03	83.08	83.12	84.12	84.12	76,716	國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅1戶.
		大里市	健康社區一期	縣 府	390	7	81.07	83.01	83.07	83.02	84.12	67,690	國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅13戶.
		新社鄉	新社國宅	縣 府	46	4	85.02	86.07	87.01	---	88.10	62,155	國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租7戶.
售	南投縣	南投市	南投國宅一期	營建署	112	7	85.07	87.04	87.06	88.10	88.10	56,108	已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：92年9月30日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
	彰化縣	彰化市	吾居新村	營建署	64	2	78.10	79.10	79.10	80.07	80.06	52,115	已售罄交屋進住.
		和美鎮	中寮社區	營建署	354	2	79.01	80.09	80.08	81.01	81.01	61,334	已售罄交屋進住.
		員林鎮	員林社區	營建署	936	16	80.06	84.05	84.05	---	84.11	78,642	國宅80戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
	雲林縣	斗六市	立德社區甲.丙區	縣 府	120	5	80.03	81.04	81.04	81.05	82.08	51,889	已售罄交屋進住.
		北港鎮	北辰社區	營建署	130	5	80.03	81.06	81.06	81.08	82.08	58,386	已售罄交屋進住.
			建國國宅	營建署	320	10	85.08	87.10	87.10	---	88.10	54,511	國宅262戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完	嘉義縣	大林鎮	平林社區二期	營建署	300	5	80.04	81.07	81.12	82.03	82.07	58,500	已售罄交屋進住.
			平林社區三期	營建署	270	5	84.07	85.07	85.07	---	86.06	58,389	已售罄交屋進住.
		中埔鄉	平實乙村	營建署	120	5	84.03	85.03	85.05	---	85.11	69,604	國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
	台南縣	新營市	新營國宅BCDF	營建署	163	6	85.11	87.06	87.02	87.09	87.08	56,287	國宅51戶店舖2戶繼續配標售中.
			新營國宅A區	營建署	154	13	85.12	88.05	88.06	89.09	90.06	59,068	國宅154戶繼續配售中.
			新營國宅E區	營建署	163	14	86.01	88.07	88.06	89.09	90.06	60,940	國宅144戶店舖19戶繼續配標售中.
工	高雄縣	岡山鎮	岡山社區	縣 府	123	2	80.01	81.09	81.09	82.02	82.02	67,019	已售罄交屋進住.
		鳳山市	五甲社區(F區)	營建署	384	16	80.05	82.09	83.04	83.09	83.09	75,000	店舖12戶繼續標售(出租予縣府社會局).
			五甲社區(D區)	營建署	512	16	80.11	83.07	84.03	84.07	84.07	76,000	店舖16戶繼續標售.(已同意租予縣府社會局)
			中崙社區一.三標	營建署	3108	7	83.03	85.01	84.11	84.07	84.07	76,000	已售罄交屋進住.
			建國新城（黃埔一村）	營建署	718	12	85.10	88.10	88.09	---	89.07	72,143	國宅330戶繼續配售中，店舖4戶繼續標售.
			中山新城（四維二村）	縣 府	539	6、13、14	86.06	89.02	89.02	---	89.11	64,700	國宅20戶繼續辦理配售，店鋪15戶繼續標售.
配			中崙社區二標	營建署	1008	7	81.07	83.07	83.07	84.07	84.07	54,962	已售罄交屋進住.
	屏東縣	東港鎮	中山社區	營建署	310	5	80.12	82.12	83.07	83.01	83.11	54,490	國宅已售罄,店舖16戶辦理標售中,另4戶租予鵬管處.
		屏東市	永大社區	縣 府	108	5	82.03	83.06	84.01	---	85.07	53,400	國宅已售罄,店舖10戶標售中.
			武士社區	縣 府	110	5	82.09	83.09	84.03	---	85.09	59,407	國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
			和生社區	縣 府	146	7、8	85.09	87.05	87.09	88.07	88.04	59,295	國宅111戶店舖5戶繼續配標售中.
			崇仁新村	營建署	272	6、11	86.07	89.01	89.01	---	89.06	58,067	國宅183戶(出租4戶)店舖7戶繼續配標售中.
售	宜蘭縣	宜蘭市	中興社區	營建署	209	4、5	80.04	81.12	83.03	---	83.08	55,799	已售罄交屋進住.
		宜蘭市	岳飛新村	縣 府	255	6-14	86.07	90.08	90.10	90.12	---	---	計價中.
	花蓮縣	花蓮市	民勤社區(一)	縣 府	70	5	81.04	82.11	84.11	82.12	85.09	51,477	店舖4戶繼續標售.
			凌雲四村	營建署	190	5	85.10	86.10	87.05	87.10	87.10	70,949	國宅39戶店舖4戶繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約56000元
			民孝社區	營建署	168	7	87.03		88.12		89.08	52,700	國宅157戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
	台東縣	台東市	長沙社區(一)	營建署	256	4	80.10	81.12	82.08	82.01	83.07	47,768	已售罄交屋進住.
			長沙社區(二)	營建署	116	4	82.05	84.04	84.04	---	84.11	44,973	已售罄交屋進住.
		成功鎮	成功國宅	營建署	36	5	86.08	87.08	87.10	---	88.05	49,100	國宅26戶店舖3戶繼續辦理配標售.
	澎湖縣	馬公市	文澳社區(一)	營建署	50	5	81.12	82.12	83.07	---	80.12	52,610	已售罄交屋進住.
			文澳社區(二)	營建署	60	5	81.12	82.12	83.07	83.01	82.07	52,610	已售罄交屋進住.
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.

## 92.12
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表
資料截止日期：92年12月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
	基隆市	中山區	中和社區	營建署	138	3-4	78.07	80.08	80.11	---	81.11	37,773	已售罄交屋進住.
			仁正社區	營建署	45	5	80.09	81.12	83.01	---	83.09	63,377	已售罄交屋進住.
完		中正區	海濱社區（甲區）	營建署	160	5	81.04	82.04	83.05	82.05	83.12	一般 46639	已售罄交屋進住.
			海濱社區（乙區）	營建署	30	5	84.02	85.05	85.07	85.06	87.01	原住民 42185	已售罄交屋進住.
		信義區	崇法社區	市 府	310	5	80.11	82.10	83.07	82.11	84.01	77,476	已售罄交屋進住.
		暖暖區	源遠社區	市 府	190	5	81.09	82.10	83.12	---	84.12	77,428	已售罄交屋進住.
		安樂區	安樂社區四期二標	市 府	448	16	80.12	84.08	84.04	84.09	85.10	87,800	國宅18戶店舖2戶繼續配標售中
			安樂社區三期六標	營建署	281	14	81.01	84.07	85.02	---	85.10	115,105	已售罄交屋進住.
工			安樂社區四期三標	市 府	HIJK棟256	16	80.12	84.04	84.08	84.05	86.05	89,303	已售罄交屋進住.
				市 府	LMNO棟244	16	80.12	85.02	85.01	85.03	86.05
		仁愛區	光華社區	市 府	1002	14	82.09	85.12	85.10	86.01	86.08	95,371	國宅8戶店舖3戶繼續配標售中.
			兆連新村	市 府	107	14	88.10	91.06	91.06	91.10	92.01	60,186	國宅6戶繼續配售中(A棟52戶配售軍方,目前剩6戶確定核配名冊)店舖2戶標售底價已核定,里民會堂1戶已由市府民政局價購.
	新竹市	東 區	光復社區	營建署	502	15	82.08	86.12	87.06	87.01	87.12	88,005	國宅78戶繼續配售(租)中.
			公學新村（甲區）	營建署	1310	12	84.08	87.08	87.09	---	88.03	70,080	國宅73戶店鋪3戶繼續配標售(租)中.
			公學新村（乙區）	營建署	836	12	84.08	87.08	88.11	90.06	90.06	70,345	國宅186戶繼續配售(租)作業中.店舖1戶辦理公告標售作業中
配		北 區	空軍第三村（A區）	營建署	272	10	84.03	86.12	87.07	86.11	87.04	72,660	國宅205戶店舖8戶繼續配標售(租)中
			空軍第三村（B區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.11	87.04	87.04	88,259
			空軍第三村（C區）	營建署	112	7	85.01	86.12	86.10	87.04	87.04	90,117
			空軍第三村（D區）	營建署	140	7	84.10	86.12	86.10	87.04	87.04	91,939
	台中市	南 區	復興社區	市 府	85	5	78.06	80.02	79.11	---	82.02	71,017	已售罄交屋進住.
			勤工社區	營建署	62	5、7	80.10	82.01	82.02	82.02	82.07	57,761	國宅已售罄,店舖3戶標售中.
售			永信社區	市 府	80	5	80.05	81.08	81.12	81.09	82.08	61,452	已售罄並交屋進住.
		南屯區	大墩社區一期	市 府	188	8-14	78.10	81.04	81.06	---	82.01	65,938	國宅已售罄,店舖1戶標售中.
			博愛社區	營建署	350	14	80.08	82.12	83.06	---	83.10	83,432	國宅已售罄,店舖20戶標售中.
			大墩社區二期	市 府	199	10-16	79.12	82.12	83.01	---	83.09	72,604	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
			田心社區BC區	市 府	110	13-16	81.12	84.12	84.09	85.01	86.06	72,876	國宅57戶店舖3戶繼續配標售中
		北 區	華美社區一期	營建署	152	5	79.12	81.03	81.01	---	81.06	48,906	國宅已售罄,店舖4戶標售中.
			華美社區二期	營建署	192	12	80.03	82.04	82.03	---	81.11	71,186	國宅已售罄,店舖2戶標售中.
	台中市	西屯區	文心社區	營建署	1278	12、21	81.01	84.09	A84.9.17	84.10	86.01	AB區92300	國宅24戶店舖109戶(出租1戶)繼續配標售中.
					B84.9.15			CD區84800
					C84.9.15
					D84.8.29
			國安社區	營建署	2208	12	81.08	85.02	84.12	84.10	85.09	67,100	國宅1378戶(出租10戶)店舖7戶(出租1戶)繼續配標售中.

表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續一）
資料截止日期：92年12月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備 註
					預計	實際	預計	實際
		東 區	虎嘯新村（西村）	營建署	176	12	83.04	86.03	86.01	86.04	87.08	67,822	國宅已售罄,店鋪15戶準備標售中.
完			虎嘯新村（中村）	營建署	475	16	83.09	86.09	86.10	87.01	90.12	67,253	於90.12.28公告出售,國宅441戶(出租5戶)繼續配售,店舖26戶尚未辦理標售
			虎嘯新村（東村）	營建署	308	12-16	84.01	86.10	86.12	86.11	---	68,785	國宅106戶台中市政府配合國防部輔導眷戶辦理遷購國宅作業中,店舖12戶準備辦理標售.
		南 區	大慶社區	營建署	362	12	84.08	87.02	88.03	91.04	91.04	76,375	國宅145戶(出租196戶)繼續銷售,店舖21戶尚未辦理標售.
		東 區	光大一.二.三區	營建署	720	14	85.07	88.06	88.08	89.09	89.07	76,100	國宅317戶(出租8戶)，店住25(出租1戶)繼續銷售.
	嘉義市	嘉義市	和興社區	營建署	140	5	80.04	81.08	82.03	---	82.11	57,165	已售罄交屋進住.
工	台南市	安平區	安平社區	市 府	65	5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	93,304	已售罄交屋進住.
			安平第二社區	營建署	226	5	81.02	82.05	83.08	82.06	84.09	72,569	已售罄交屋進住.
		南 區	建南社區	市 府	64	3-5	80.01	81.04	81.05	81.05	81.12	85,722	已售罄交屋進住.
			大成社區	市 府	148	3-5	80.07	81.11	81.05	81.12	82.05	79,956	已售罄交屋進住.
			新興社區二.三期	營建署	1120	16	81.01	83.12	83.12	84.01	85.02	82,244	國宅717戶店舖84戶繼續配標售中.
			大道新村1.2.9區	市 府	632	11-13	86.04	90.03	91.09	92.04	92.06	79,559	國宅417戶,店舖166戶繼續配標售中.
			大道新村6.7.8區	市 府	380	10-11	86.04	91.02	91.04
			大道新村3.4.5區	市 府	1390	10-12	86.04	92.09	92.08				計價中,尚未公告配售.
			大林新村	市 府	1964	10-13	84.07	84.01	88.02	---	88.11	83,347	國宅1186戶(其中514戶出租予嘉南藥理科技大學作為學生宿舍,另38戶出租予單親家庭)繼續配售中,店舖92戶(其中2戶出租予嘉南藥理科技大學,1戶租予台南市政府社會局)繼續辦理標售中.
		北 區	實踐三村社區	市 府	248	6-9	83.05	85.06	85.05	85.07	85.11	82,791	國宅37戶繼續配售中.
			果貿二村社區	市 府	236	8-11	83.07	85.11	85.11	86.11	86.11	75,536	國宅6戶繼續配售中.
配			富台等四村	市 府	1222	11-14	87.07	92.03	92.02		92.09	71,046	國宅641戶繼續辦理配售作業,店舖132戶標售底價尚未核定.
		東 區	大鵬八村	市 府	506	5-12	85.10	87.10	88.06	---	89.01	87,743	國宅191戶繼續配售中.
			四維社區	市 府	198	6-9	87.2	89.9	90.9	---	91.04	100,327	國宅110戶,店舖14戶繼續配標售中.
	台北縣	新店市	中正社區乙區	縣 府	228	7、12	78.10	80.05	80.05	---	88.10	125,600	國宅已售磬，店舖6戶辦理標售中.
			中正社區丙丁區	縣 府	225	7、12	80.04	82.08	82.09	82.09	83.09	101,722	已售罄交屋進住.
		泰山鄉	忠孝新村	營建署	166	14	87.12	90.10	90.06	91.02		87,000	國宅14戶繼續配售中,另店舖4戶已辦理公告標售,惟無人投標.
		中和市	飛駝一村一期	營建署	140	5	78.09	80.03	79.12	80.06	80.06	54,540	已售罄交屋進住.
售			飛駝一村二期	營建署	504	14	80.07	82.09	83.08	---	84.02	84,340	已售罄.
			警信社區	營建署	89	5	82.11	83.12	84.07	84.01	84.12	105,300	已售罄交屋進住.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續二）
資料截止日期：92年12月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
			壽德新村A區	營建署	550	14	84.07	88.05	88.05	88.06	89.08	92,294	國宅4戶，店舖3戶辦理配（標）售中。
			壽德新村B區	營建署	324	14	84.07	89.01	89.01	---	90.08	93,100	國宅63戶繼續辦理配售中，店舖1戶辦理標售。
			壽德新村C區	營建署	164	14	84.07	87.04	87.08	87.05	91.01	100,500	國宅已公告配售作業中,惟無人申購,店舖尚未辦理標售.
			壽德新村D區	營建署	56	14	84.04	84.04	88.06	84.05	90.05	100,500	國宅4戶繼續辦理配售中.
		林口鄉	林口社區一期二.四標	營建署	576	16	80.07	83.12	83.10	---	84.07	73,226	國宅已售罄,店舖51戶繼續標售
			林口社區一期五.六標	營建署	882	16	80.08	83.12	83.11	---	84.07	84,700
		貢寮鄉	田洋國宅	縣 府	29	3	83.10	85.--	85.8	---	87.03	60,700	已售罄交屋進住.
完		三重市	環南國宅	縣 府	64	7	84.11	86.08	86.11	86.12	88.10	105,500	已售罄交屋進住.
		永和市	秀朗二村	縣 府	79	12	85.03	87.04	87.06	87.05	89.03	117,365	已售罄.
		蘆洲鄉	灰瑤社區	縣 府	226	5、7、16	83.07	86.04	88.01	---	---	101,358	國宅69戶店舖3戶,繼續配標售.
		五股鄉	貿商二村A區	營建署	95	12	87.11	90.08	91.05	90.12	---	77,252	已配售予原眷戶,尚有316戶國宅繼續配售,另店舖4戶繼續標售.
			貿商二村B1.B2區	營建署	757	14	87.11	90.12	91.04	91.04	91.09	77,543
			貿商二村B3區	營建署	210	7	88.07	90.03	91.03	90.07	---	103,354
			貿商二村C區	營建署	47	7	88.10	90.03	90.11	90.07	92.07	101,730
	桃園縣	八德鄉	更新社區一期	營建署	180	5	80.03	81.09	81.11	---	82.04	56,395	已售罄交屋進住.
		龜山鄉	明駝一村	縣 府	170	7、8	85.07	86.12	86.12	---	87.08	99,488	國宅59戶繼續配售中.
		八德市	陸光四村	縣 府	1974	12、13	85.06	87.11	87.11	---	88.11	88,892	國宅1012戶繼續配售中,店舖2戶繼續標售.
工		桃園市	建國十四村	營建署	332	12	85.07	87.10	88.01	---	88.11	93,809	國宅176戶繼續配售中,店舖標售完畢.
		龜山鄉	陸光三村第一期	縣 府	380	13	86.01	89.06	89.12	89.10	91.04	79,694	國宅9戶店舖4戶,繼續配標售中.
			陸光三村第二期	縣 府	925	14	86.12	90.03	90.09	90.07	92.08	85,488	國宅878戶繼續配售,店舖9戶標售底價未核定.
		中壢市	精忠六村	縣 府	779	14	86.08	89.05	89.09	89.09	92.09	79,989	國宅517戶繼續配售,店舖9戶標售底價已核定.
			陸光五村	縣 府	823	5-14	86.04	90.05	90.10	90.09	92.09	77,211	國宅94戶繼續配售,店舖12戶繼續標售.
			自立新村	縣 府	甲2315	14	86.07	92.02	92.01	92.05	92.08	79,263	國宅1697戶繼續配售,店舖15戶標售底價未核定.
		楊梅鎮	光華二村	縣 府	296	12	87.04	90.05	90.05	90.09	92.08	71,457	國宅36戶繼續配售,店舖2戶標售底價已核定.
			五守新村	縣 府	531	12-14	86.09	90.07	90.05	90.11	92.03	77,050	國宅383戶繼續配售,店舖7戶標售底價未核定.
	苗栗縣	苗栗市	文化社區	營建署	117	5、7	80.04	81.10	81.12	---	82.07	64,456	國宅已售罄,店舖3戶繼續標售.
		苑裡鎮	和平國宅	營建署	60	5	84.12	86.12	85.11	---	87.09	53,600	國宅已售罄.
	台中縣	梧棲鎮	五福國宅二期	縣 府	270	5	80.04	81.08	81.07	82.02	82.04	51,987	國宅已售罄,店舖標售完畢.
配			文化國宅一期	營建署	360	5	84.05	86.04	85.10	86.12	86.12	54,471	已售罄交屋進住.
		豐原市	社皮社區一.二期	縣 府	130	7	81.01	82.07	83.04	82.08	84.12	70,000	國宅已售罄,店舖26戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租.
			社皮社區三期	縣 府	144	7	82.03	83.08	83.12	84.12	84.12	76,716	國宅1戶，店舖30戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租店舖2戶.
		大里市	健康社區一期	縣 府	390	7	81.07	83.01	83.07	83.02	84.12	67,690	國宅19戶店舖4戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租國宅12戶.
		新社鄉	新社國宅	縣 府	46	4	85.02	86.07	87.01	---	88.10	62,155	國宅已售罄，店舖16戶暫緩出(標)售,提供九二一組合屋承租,目前已出租8戶.
售	南投縣	南投市	南投國宅一期	營建署	112	7	85.07	87.04	87.06	88.10	88.10	56,108	已售罄交屋進住，剩1戶暫留為管理中心.
表五 台 灣 省 各 縣 市 政 府 直 接 興 建 國 民 住 宅 售 價 季 報 表（續三）
資料截止日期：92年12月31日					單位：元
	縣市別	行政區	社區名稱	主辦單位	興建戶數	樓 層	開工年月	完 工 年 月		配 售 年 月		每坪售價	備註
					預計	實際	預計	實際
	彰化縣	彰化市	吾居新村	營建署	64	2	78.10	79.10	79.10	80.07	80.06	52,115	已售罄交屋進住.
		和美鎮	中寮社區	營建署	354	2	79.01	80.09	80.08	81.01	81.01	61,334	已售罄交屋進住.
		員林鎮	員林社區	營建署	936	16	80.06	84.05	84.05	---	84.11	78,642	國宅79戶店舖146戶繼續出標售,其中一戶租予一銀,三戶出租安泰銀行,二戶文化局借用.
	雲林縣	斗六市	立德社區甲.丙區	縣 府	120	5	80.03	81.04	81.04	81.05	82.08	51,889	已售罄交屋進住.
		北港鎮	北辰社區	營建署	130	5	80.03	81.06	81.06	81.08	82.08	58,386	已售罄交屋進住.
			建國國宅	營建署	320	10	85.08	87.10	87.10	---	88.10	54,511	國宅254戶辦理配售中，店鋪已售罄.
完	嘉義縣	大林鎮	平林社區二期	營建署	300	5	80.04	81.07	81.12	82.03	82.07	58,500	已售罄交屋進住.
			平林社區三期	營建署	270	5	84.07	85.07	85.07	---	86.06	58,389	已售罄交屋進住.
		中埔鄉	平實乙村	營建署	120	5	84.03	85.03	85.05	---	85.11	69,604	國宅46戶店舖17戶繼續配標售中
	台南縣	新營市	新營國宅BCDF	營建署	163	6	85.11	87.06	87.02	87.09	87.08	56,287	國宅48戶店舖2戶繼續配標售中.
			新營國宅A區	營建署	154	13	85.12	88.05	88.06	89.09	90.06	59,068	國宅154戶繼續配售中.
			新營國宅E區	營建署	163	14	86.01	88.07	88.06	89.09	90.06	60,940	國宅125戶店舖19戶繼續配標售中.
工	高雄縣	岡山鎮	岡山社區	縣 府	123	2	80.01	81.09	81.09	82.02	82.02	67,019	已售罄交屋進住.
		鳳山市	五甲社區(F區)	營建署	384	16	80.05	82.09	83.04	83.09	83.09	75,000	店舖12戶(出租予縣府社會局).
			五甲社區(D區)	營建署	512	16	80.11	83.07	84.03	84.07	84.07	76,000	店舖16戶.(出租予縣府社會局)
			中崙社區一.三標	營建署	3108	7	83.03	85.01	84.11	84.07	84.07	76,000	已售罄交屋進住.
			建國新城（黃埔一村）	營建署	718	12	85.10	88.10	88.09	---	89.07	72,143	國宅329戶繼續配售中，店舖4戶繼續標售.
			中山新城（四維二村）	縣 府	539	6、13、14	86.06	89.02	89.02	---	89.11	64,700	國宅1戶繼續辦理配售，店鋪13戶繼續標售.
配			中崙社區二標	營建署	1008	7	81.07	83.07	83.07	84.07	84.07	54,962	已售罄交屋進住.
	屏東縣	東港鎮	中山社區	營建署	310	5	80.12	82.12	83.07	83.01	83.11	54,490	國宅已售罄,店舖12戶辦理標售中,另4戶租予鵬管處.
		屏東市	永大社區	縣 府	108	5	82.03	83.06	84.01	---	85.07	53,400	國宅已售罄,店舖10戶標售中.
			武士社區	縣 府	110	5	82.09	83.09	84.03	---	85.09	59,407	國宅5戶店舖15戶繼續配標售中．
			和生社區	縣 府	146	7、8	85.09	87.05	87.09	88.07	88.04	59,295	國宅111戶店舖3戶繼續配標售中.
			崇仁新村	營建署	272	6、11	86.07	89.01	89.01	---	89.06	58,067	國宅183戶(出租4戶)店舖3戶繼續配標售中.
售	宜蘭縣	宜蘭市	中興社區	營建署	209	4、5	80.04	81.12	83.03	---	83.08	55,799	已售罄交屋進住.
		宜蘭市	岳飛新村	縣 府	256	6-14	86.07	90.08	90.10	90.12	---	---	計價中.
	花蓮縣	花蓮市	民勤社區(一)	縣 府	70	5	81.04	82.11	84.11	82.12	85.09	51,477	店舖4戶繼續標售.
			凌雲四村	營建署	190	5	85.10	86.10	87.05	87.10	87.10	70,949	國宅39戶店舖4戶繼續配標售中.待售戶打折後售價每坪約56000元
			民孝社區	營建署	168	7	87.03		88.12		89.08	52,700	國宅158戶,繼續辦理配售,店舖9戶辦理標售作業中.
	台東縣	台東市	長沙社區(一)	營建署	256	4	80.10	81.12	82.08	82.01	83.07	47,768	已售罄交屋進住.
			長沙社區(二)	營建署	116	4	82.05	84.04	84.04	---	84.11	44,973	已售罄交屋進住.
		成功鎮	成功國宅	營建署	36	5	86.08	87.08	87.10	---	88.05	49,100	國宅26戶店舖3戶繼續辦理配標售.
	澎湖縣	馬公市	文澳社區(一)	營建署	50	5	81.12	82.12	83.07	---	80.12	52,610	已售罄交屋進住.
			文澳社區(二)	營建署	60	5	81.12	82.12	83.07	83.01	82.07	52,610	已售罄交屋進住.
說明：本表所列完工日期係指建築工程完工日期.